ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Перевозского муниципального района

Нижегородской области

от_29 мая 2014 года  №504 - п

План

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в сфере образования  Перевозского муниципального района Нижегородской области»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.  Основные направления

- Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- внедрение в рамках своей компетенции федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- внедрение в рамках своей компетенции системы оценки качества дошкольного образования;

- проведение аттестации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее - МДОО) с последующим их переводом на эффективный контракт.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании  (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р), включает в себя:

- внедрение в рамках своей компетенции механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками МДОО, внедрение в рамках своей компетенции механизмов эффективного контракта с руководителями МДОО в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг МДОО и эффективностью деятельности руководителям МДОО на основе рекомендаций,  разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- введение оценки деятельности МДОО на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей дошкольного возраста | чел. | 1319 | 1377 | 1390 | 1393 | 1389 | 1380 | 1370 |
| 1.1 | до 1 года | чел. | 192 | 193 | 170 | 160 | 162 | 172 | 150 |
| 1.2 | 1 год | чел. | 169 | 195 | 193 | 170 | 160 | 162 | 172 |
| 1.3 | 2 года | чел. | 161 | 168 | 195 | 193 | 170 | 160 | 162 |
| 1.4 | 3 года | чел. | 177 | 160 | 168 | 195 | 193 | 170 | 160 |
| 1.5 | 4 года | чел. | 164 | 181 | 160 | 168 | 195 | 193 | 170 |
| 1.6 | 5 лет | чел. | 157 | 166 | 181 | 160 | 168 | 195 | 193 |
| 1.7 | 6 лет | чел. | 159 | 157 | 166 | 181 | 160 | 168 | 195 |
| 1.8 | 7 лет | чел. | 140 | 157 | 157 | 166 | 181 | 160 | 168 |
| 1.9. | Численность детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет | чел. | 1127 | 1184 | 1220 | 1233 | 1227 | 1208 | 1220 |
| - 2 | - Численность воспитанников МДОО | - чел. | - 632 | - 653 | - 650 | - 664 | - 654 | - 654 | - 654 |
| - 2.1 | - до 1 года | - чел. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 2.2 | - 1 год | - чел. | - 7 | - 2 | - 7 | - 5 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - 2.3 | - 2 года | - чел. | - 107 | - 122 | - 115 | - 160 | - 127 | - 126 | - 122 |
| - 2.4 | - 3 года | - чел. | - 127 | - 126 | - 122 | - 115 | - 160 | - 127 | - 126 |
| - 2.5 | - 4 года | - чел. | - 148 | - 132 | - 126 | - 122 | - 115 | - 160 | - 127 |
| - 2.6 | - 5 лет | - чел. | - 123 | - 146 | - 132 | - 126 | - 122 | - 115 | - 160 |
| - 2.7 | - 6 лет | - чел. | - 118 | - 120 | - 146 | - 132 | - 126 | - 122 | - 115 |
| - 2.8 | - 7 лет | - . чел. | - 2 | - 5 | - 2 | - 4 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - 2.9. | - Численность воспитанников МДОО от 1 года до 7 лет | - чел. | 632 | 653 | - 650 | - 664 | - 654 | - 654 | - 654 |
| 3 | Охват детей дошколь-ным образованием от 1 года до 7 лет (по возрастам) | % | - 56 | - 55 | - 53 | - 54 | - 54 | - 54 | - 54 |
| 3.1 | 1 год | % | - 4 | - 1 | - 4 | - 3 | - 1 | - 1 | - 1 |
| 3.2 | 2 года | % | - 66 | - 73 | - 59 | - 83 | - 75 | - 79 | - 75 |
| 3.3 | 3 года | % | - 72 | - 79 | - 73 | - 59 | - 83 | - 75 | - 79 |
| 3.4 | 4 года | % | - 90 | - 73 | - 79 | - 72 | - 59 | - 83 | - 75 |
| 3.5 | 5 лет | % | - 78 | - 88 | - 73 | - 79 | - 73 | - 59 | - 83 |
| 3.6 | 6 лет | % | - 74 | - 76 | - 88 | - 73 | - 79 | - 73 | - 59 |
| 3.7 | 7 лет | % | - 1 | - 3 | - 1 | - 2 | - 1 | - 1 | - 1 |
| 3.8 | Охват детей программами дошкольного образования (с учетом численности детей в возрасте 1 – 6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 6 лет, обучающихся в МДОО) | % | - 53,4 | - 53,1 | - 52,6 | - 53,8 | - 54,0 | - 53,4 | - 54,2 |
| 4 | Численность детей, поставленных на учет для получения дошкольного образования | детей | 207 | 158 | 173 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 4.1 | Для детей от рождения до 3 лет | детей | 207 | 158 | 173 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 4.2 | Для детей 3-7 лет | детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Места, введенные с 1 января 2012 года (накопленным итогом): | мест | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5.1 | За счет создания дополнительных мест в функционирующих МДОО | мест | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Численность других категорий работников дошкольного образования | чел. | 138 | 135 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 7 | Численность педагогических работников дошкольного образования | чел. | 67 | 62 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 8 | Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,4 | 10,5 | 9,8 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 9 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образова-ние в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образова-ние в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Доля педагогических работников МДОО, которым при прохож-дении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 64 | 71 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 76 |
| 11 | Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников МДОО | % | 67 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 15. | Организация в рамках своей компетенции работы по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования после их утверждения на федеральном уровне, включая мероприятия по актуализации (разработке) образовательных программ МДОО в соответствии со стандартами дошкольного образования | Управление образования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление образования) с участием руководителей МДОО, педагогических работников МДОО (при условии их участия) | 2013 – 2016 годы | План мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, утвержденный приказом Управление образования. Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в МДОО |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования, повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров системы муниципального дошкольного образования | Управление образования с участием руководителей МДОО (при условии их участия) | 2013 – 2018 годы | Утверждение ежегодного плана - графика курсовой подготовки работников образования Перевозского муниципального района. 100% педагогических работников МДОО пройдут переподготовку и повышение квалификации с периодичностью 1 раз в три года |
| 7. | Разработка на основе федеральных рекомендаций показателей эффективности деятельности МДОО, их руководителей и основных категорий работников | Управление образования с участием руководителей МДОО (при условии их участия) | 2013 год | Количество МДОО, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 8. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Управление образования с участием руководителей и педагогических работников МДОО (при условии их участия) | 2014-2018 | Удельный вес численности воспитанников МДОО в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования |
| 9. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 % | Управление образования с участием руководителей МДОО (при условии их участия) | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МДОО к средней заработной плате в общем образовании Перевозского муниципального района Нижегородской области Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника |
| 10. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогичес-ких работников МДОО, определен-ных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 11. | Внедрение разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками МДОО: |  | 2013 год | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Перевозского муниципального района Нижегородской области |
| 11.1. | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников МДОО в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования | 2013 – 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Перевозского муниципального района Нижегородской области |
| 11.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями МДОО в соответствии с типовой формой договора | Управление образования | 2014 – 2018 годы | Составление ежеквартального аналитического отчета о мероприятиях по организации заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) |
| 11.3. | Организация сбора и предоставления информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | Управление образования с участием руководителей МДОО | 2014 – 2018 годы | Составление ежеквартального аналитического отчета о мероприятиях по введению эффективного контракта |
| 12. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффектив-ного контракта: (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия, участие в рамках своей компетенции в федеральном мониторинге влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования) | Управление образования, МДОО | 2014 – 2018 годы | Проведение семинаров по вопросам введения эффективного контракта. Создание информационного ресурса, отражающего вопросы введения эффективного контракта |
| 13. | Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников МДОО с последующим их переводом на эффективный контракт | Управление образования с участием руководителей МДОО | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МДОО к средней заработной плате в общем образовании Перевозского муниципального района Нижегородской области. Доля педагогических работников МДОО, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 14. | Проведение аттестации педагогических работников МДОО с последующим их переводом на эффективный контракт |  |  |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в МДОО | процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | К концу 2015 года всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес воспитанников МДОО, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников МДОО | -»- | - | 10 | 30 | 60 | 100 | 100 | Во всех МДОО будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес МДОО, в которых оценка их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности в соответствии с федеральными рекомендациями | -»- | - | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | В 2017 году во всех МДОО будет внедрена система оценки деятельности основных категорий работников на основе показателей эффективности |
| 4. | Повышение доли педагогических и руководящих работников МДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготов-ку, в общей численности педагогических и руководящих работников МДОО до 100 процентов к 2016 году | процентов | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 100% педагогических работников дошкольного образования пройдут переподготовку и повышение квалификации с периодичностью 1 раз в три года |
| 5. | Удельный вес численности штатных педагогических работников МДОО со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников МДОО | процентов | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | Увеличение численности штатных педагогических работников МДОО с педагогическим стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников МДОО |
| 6. | Охват детей МДОО (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих МДОО, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | % | 22,3 | 21,9 | 31,5 | 26,2 | 26,2 | 26,4 | Увеличение доли детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих МДОО, от общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет. |
| 7. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Перевозского муниципального района Нижегородской области | процентов | 109,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднемесячная зара-ботная плата педагоги-ческих работников МДОО будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образова-ния в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения учащимися муниципальных общеобразовательных организаций (далее – МОО) новых образовательных результатов включает в себя:

- введение в рамках своей компетенции федеральных государственных образовательных стандартов;

- внедрение в рамках своей компетенции методических рекомендаций Минобрнауки РФ по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений учащихся МОО;

-реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования) и мероприятий государственных программ социально-экономической поддержки молодых специалистов.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

-внедрение в рамках своей компетенции системы оценки качества общего образования;

- реализацию регионального плана мероприятий поддержки МОО, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

-внедрение в рамках своей компетенции механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками МОО,  внедрение в рамках своей компетенции механизмов эффективного контракта с руководителями МОО в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг МОО и эффективностью деятельности руководителя МОО на основе рекомендаций Минобрнауки РФ;

-информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;

-совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников МОО с последующим их переводом на эффективный контракт;

-разработка муниципальных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации учащихся в МОО.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

-обеспечение обучения всех учащихся МОО по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

-повышение качества подготовки учащихся МОО, которое оценивается, в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

-введение оценки деятельности МОО на основе показателей эффективности их деятельности;

-сокращение отставания от среднего по Нижегородской  области уровня образовательных результатов выпускников МОО, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в МОО предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в МОО.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 – 17 лет | человек | 1934 | 1758 | 1703 | 1677 | 1712 | 1710 | 1722 |
| Численность учащихся по программам общего образования в МОО | -»- | 1413 | 1382 | 1417 | 1458 | 1411 | 1401 | 1386 |
| Количество МОО | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника МОО | человек | 10,8 | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 10,3 | 10,2 | 10,1 |
| Удельный вес численности учащихся МОО, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) | процентов | 18,7 | 28,7 | 39,2 | 49,4 | 55,2 | 70,2 | 81,7 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников МОО | процентов | 39,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| Доля педагогических работников МОО, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория | -«- | 77,0 | 75,0 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 |
| Удельный вес численности обучающихся, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | -«- | 59,4 | 60,1 | 60,3 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  | Приказ Управления образования |
|  | начального общего образования | Управление образования с участием руководителей и педагогических работников МОО (при условии их участия) | 2013 - 2014 годы | Удельный вес численности учащихся МОО, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам. Соотношение результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике в 33 % МОО с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 33 % МОО с худшими результатами ЕГЭ |
|  | основного общего образования |  | 2015 - 2018 годы |  |
| 2. | Участие в федеральном мониторинге уровня подготовки и социализации учащихся МОО | Управление образования, руководители МОО | 2015 - 2018 годы | Отчет о мониторинге уровня подготовки и социализации учащихся МОО. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 33 процентах МОО с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 33 процентах МОО с худшими результатами ЕГЭ |
| 3. | Внедрение в рамках своей компетенции методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений учащихся МОО | Управление образования с участием руководителей и педагогических работников МОО |  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 33 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 33 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ |
| 3.1. | Участие в рамках своей компетенции в международном сопоставительном исследовании по оценке качества математического и естественно-научного образования (TIMSS) |  | 2014 год | Участие учащихся в исследованиях образовательных достижений |
| 3.2. | Участие в рамках своей компетенции в международном сопоставительном исследовании по исследованию качества чтения и понимания текста (PIRLS) |  | 2014 год | Участие учащихся в исследованиях образовательных достижений |
| 3.3. | Участие в рамках своей компетенции в международном сопоставительном исследовании по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) |  |  |  |
|  |  |  | 2015 и 2018 годы | Участие учащихся в исследованиях образовательных достижений |
| 4. | Участие в реализации программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | Управление образования с участием руководителей МОО | 2017-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся по модернизирован-ным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 5. | Разработка комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации учащихся МОО | Управление образования с участием руководителей МОО (при условии их участия) | 2014-2015 годы | Удельный вес численности учащихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |
| 6. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, администра-тивно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 % | Управление образования с участием руководителей МОО (при условии их участия) | 2014-2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников МОО к средней заработной плате в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области |
| 7. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Управление образования с участием руководителей МОО | 2014-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников МОО в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников МОО |
| 8. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан | Управление образования с участием руководителей МОО (при условии их участия) | 2014-2018 годы | Удельный вес численности учащихся МОО в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности учащихся МОО |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 9. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности МОО, их руководителей и основных категорий работников на основе методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки РФ | Управление образования с участием руководителей МОО | 2013 год | Количество МОО, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 10. | Поддержка МОО (1 учреждение), работающих в сложных социальных условиях | Управление образования | 2015 год | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 33 процентах МОО с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 33 процентах МОО с худшими результатами ЕГЭ |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 11. | Внедрение разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в МОО: | Управление образования с участием руководителей МОО (при условии их участия) |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МОО к среднемесячной заработной плате в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников МОО |
| 11.1 | Апробация моделей эффективного контракта в МОО | Управление образования с участием руководителей МОО (при условии их участия) | 2013 год | Составление отчета об итогах апробации моделей эффективного контракта в МОО |
| 11.2 | Внесение изменений в Положение об оплате труда работников муници-пальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области, а также иных муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования, утвержденное постанов-лением администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 15 ноября 2011 г. № 1318-п, в части установления механизмов стимули-рования руководителей МОО, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муници-пальных услуг и эффективностью деятельности руководителя МОО | Управление образования | 2014-2015 | Постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области |
| 11.3 | Разработка и принятие в соответствии с подпунктом 11.2 пункта 11 раздела 4 Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» настоящего Плана соответствующих локальных актов в МОО | Руководители МОО | 2014-2015 | Отчет о принятии локальных актов МОО |
| 11. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями МОО в соответствии с типовой формой договора | Управление образования | 2013 - 2018 годы | Представление в министерство образования Нижегородской области ежеквартального аналитического отчета о мероприятиях по организации заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) |
| 12. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |
| 13.1. | Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия | Управление образования, руководители МОО | 2013 - 2018 годы | Проведение семинаров по вопросам введения эффективного контракта, создание информационного ресурса, отражающего вопросы введения эффективного контракта |
| 13.2. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | Управление образования | 2015 и 2017 годы | Составление ежеквартального аналитического отчета о мероприятиях по результатам мониторинга |
| 14. | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников МОО с последующим их переводом на эффективный контракт | Управление образования с участием руководителей МОО (при условии их участия) | 2014-2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников МОО к средней заработной плате в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области. Доля педагогических работников МОО, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение результатов ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) по русскому языку и математике в 33 процентах МОО с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 33 процентах МОО с худшими результатами ЕГЭ | безразмерная величина | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | Улучшатся результаты выпускников МОО, в первую очередь тех МОО, выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ |
| 2. | Средний балл ЕГЭ в 33 процентах МОО с худшими результатами ЕГЭ | баллов | 30,71 | 31,00 | 31,30 | 31,60 | 31,90 | 32,20 |  |
| 3. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников МОО | -»- | 14 | 17 | 17 | 20 | 23 | 25 | Численность педаго-гических работников в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности педагогических работников МОО |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МОО к среднемесячной заработной плате в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области | проценты | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Среднемесячная заработная плата педа-гогических работников МОО составит не менее 100 процентов средне-месячной заработной платы в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области |
| 5. | Удельный вес МОО, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | -»- | - | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | В 2016 году во всех МОО будет внедрена система оценки дея-тельности руководи-телей и основных категорий работников на основании показа-телей эффективности деятельности |
| 6. | Отношение количества аттестованных педагогических работников к количеству педагогических работников, подлежащих аттестации | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Начиная с 2014 года все педагогические работ-ники, подлежащие аттестации, будут аттестованы |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.  Основные направления

Расширение потенциала муниципальной системы дополнительного образования детей включает в себя:

- разработку и реализацию подпрограммы развития дополнительного образования детей в рамках разработки и реализации муниципальной программы Перевозского муниципального района  «Комплексная программа развития системы образования на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением  администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от  11 октября 2012 года № 1044 – п;

- распространение лучших муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

- внедрение  в рамках своей компетенции системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- внедрение в рамках своей компетенции механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования (далее - МОДО) и внедрение в рамках своей компетенции механизмов эффективного контракта с руководителями МОДО в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг  МОДО и эффективностью деятельности руководителя МОДО на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;

- совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 85 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет (не включая 18-летних) | человек | 2546 | 2414 | 2256 | 2205 | 2184 | 2234 | 2234 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | проценты | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Численность педагогических работников МОДО | человек | 25 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на одного педагогического работника МОДО | человек | 101,8 | 142,0 | 132,7 | 157,5 | 156,0 | 159,5 | 159,5 |
| Доля педагогических работников МОДО, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 57 | 64 | 70 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 71,8 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация подпрограммы развития дополнительного образования детей в рамках разработки и реализации муниципальной программы Перевозского муниципального района «Комплексная программа развития системы образования на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 11 октября 2012 года № 1044 – п: |  | 2013-2018 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 1.1. | Разработка подпрограммы развития дополнительного образования | Управление образования | 2013 год | Подпрограмма развития дополнительного образования детей в рамках муниципальной программы Перевозского муниципального района «Комплексная программа развития системы образования на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Перевозского муниципального района Ниже-городской области от 11 октября 2012 года № 1044 – п |
| 1.2. | Реализация, мониторинг и оценка эффективности реализации подпрограммы развития дополнительного образования детей | Управление образования и МОДО (при условии их участия) | 2014 – 2016 годы | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучаю-щихся по программам общего образования. Подготовка ежегодного отчета об итогах реализации муниципальной программы Перевозского муниципального района «Комплексная программа развития системы образования на 2013-2015 годы» |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: |  |  | Доля детей, охваченных дополнительными общеобра-зовательными программами, общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 2.1 | Приведение условий организации дополни-тельного образования в соответствие с обновленными нормативными документами Российской Федерации, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) в рамках совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | Управление образования | 2013-2015 годы | Приказ Управления образования |
| 3. | Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования | Управление образования | 2014- 2018 годы | Доля детей, охваченных дополнительными общеобразо-вательными программами, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 5. | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | Управление образования | 2014 год | Удельный вес МОДО, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 5.1. | Разработка показателей эффективности деятельности МОДО, их руководителей и основных категорий работников | Управление образования с участием руководителей МОДО (при условии их участия) | 2014 год | Постановление администрации Перевозского муниципального района об утверждении показателей эффективности деятельности МОДО и показателей эффективности деятельности их руководителей |
| 5.2. | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Минобрнауки Российской Федерации |  | 2015-2018 годы |  |
| 6. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Управление образования с участием руководителей МОДО (при условии их участия) | 2013 - 2018 годы | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 7. | Апробация и внедрение моделей эффективного контракта с педагогическими работниками МОДО: | Управление образования | 2014 год | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов МОДО к среднемесячной заработной плате учителей в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области |
| 7.1. | Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Управление образования с участием руководителей МОДО (при условии их участия) | 2013 -2014 годы | Оформление форм трудовых договоров; проведение обуча-ющих семинаров по разъяснению модели эффектив-ного контракта в дополнительном образовании детей. |
| 7.2. | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта с руководителями МОДО, в том числе: |  | 2013 - 2018 годы | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество системы дополни-тельного образования: ежеквартальный отчет по внедрению эффективного контракта |
|  | 7.2.1. Внесение изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области, а также иных муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования, утвержденное постановлением администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 15 ноября 2011 года № 1318-п, в части установления механизмов стимулирования руководителей МОДО, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя МОДО | Управление образования | 2014-2015 | Постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области |
|  | 7.2.2. Разработка и принятие в соответствии с подпунктом 7.2.1 настоящего пункта соответствующих локальных актов МОДО | Руководители МОДО |  | Отчет о принятии локальных актов МОДО |
|  | 7.2.3. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями МОДО в соответствии с типовой формой договора | Управление образования | 2013 – 2017 годы | Составление ежеквартального аналитического отчета о мероприятиях по заключению дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) |
|  | 7.2.4. Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников МОДО | Управление образования | 2013 – 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагоги-ческих работников МОДО к среднемесячной заработной плате учителей в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области |
|  | 7.2.5. Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников МОДО | Управление образование | 2013 – 2018 годы |  |
|  | 7.2.6. Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 процентов | Управление образования с участием руководителей МОДО (при условии их участия) | 2014 – 2018 годы |  |
|  | 7.2.7. Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента РФ, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |
|  | 7.2.8. Проведение аттестации педагогических работников МОДО с последующим переводом их на эффективный контракт | Управление образования с участием руководителей МОДО | 2014 - 2018 годы | Доля педагогических работников МОДО, которым при прохож-дении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 8. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: |  | 2013 – 2018 годы | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в МОДО |
| 8.1. | Участие в реализации программ подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования и социально-экономической поддержки молодых специалистов | Управление образования руководители МОДО, МКУ ИМЦ (при условии их участия) | 2014-2018 годы |  |
| 8.2. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования совместно с руководителями МОДО | 2014 – 2018 годы | Проведение семинаров по вопросам введения эффективного контракта. Создание информационного ресурса, отражающего вопросы введения эффективного контракта |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, охваченных дополнительными общеобра-зовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | процентов | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Не менее 85 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | -»- | 55 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | Не менее 70 процентов обучающихся по образовательным программ-мам начального общего, основного общего и среднего общего образования будут участвовать в олимпиадах, конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов МОДО к среднемесячной заработной плате учителей в МОО | процентов | 74 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | Во всех МОДО будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работ-никами. Среднемесячная заработная плата педагогов МОДО составит 100 процентов к среднеме-сячной заработной плате учителей в МОО |
| 4. | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в МОДО | -»- | 12 | 12 | 18 | 18 | 21 | 21 | Численность молодых педагогов в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 21 процента общей численности педагогов дополнительного образования детей |

__________________________________________

Начальник Управления образования       ____________________      Н.В.Кондрашова

29 мая 2014 года