АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                 ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 декабря 2016 года									№1240-п

Об утверждении муниципальной программы                                                 "Развитие образования и молодежной политики Перевозского     муниципального района Нижегородской области   на 2015 - 2020 годы"                  в новой редакции

Руководствуясь частью 3 статьи 34 федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 01 марта 2013 года № 29 "О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой редакции" (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный номер RU525330002013001), администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить муниципальную программу "Развитие образования и молодежной политики Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу экономического планирования и инвестиционной политики администрации Перевозского муниципального района (О.К.Анисимова) осуществить регистрацию настоящего постановления посредством формирования электронной формы уведомления в информационной системе ГАС "Управление".

3.   Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить опубликование настоящего постановления в периодическом печатном издании газете Перевозского муниципального района Нижегородской области "Новый путь" и на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.perevozadm.ru/.

4.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 		                                                                     Ю.В.Ошарин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Перевозского муниципального

района Нижегородской области

от  30 декабря 2016 года № 1240- п

Муниципальная программа

"Развитие образования и молодежной политики                                                     Перевозского муниципального района  Нижегородской области                                       на 2015-2020 годы"

(далее - Программа)

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1.Муниципальный заказчик | Администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| 2.Координатор Программы | Управление образования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области |
| 3.Соисполнители программы | Финансовое управление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области; Отдел культуры администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области; Отдел по развитию спорта администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области |
| 4.Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»; Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»; Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»; Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан Перевозского муниципального района»; Подпрограмма 5 «Молодежь Перевозского муниципального района»; Подпрограмма 6 «Ресурсное обеспечение сферы образования в Перевозском муниципальном районе»; Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 5.Цель Программы | Формирование на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики района, ожиданиям общества и каждого гражданина |
| 6.Задачи Программы | 1.Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 2.Создание условий, обеспечивающих соответствие муниципальной системы дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. 3.Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений участниками образовательных отношений в целях повышения качества образования. 4.Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышение уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации. Укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечение преемственности поколений россиян, воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 5.Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования. 6.Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области. 7.Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования. 8.Обеспечение социально-правовой защиты детей на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области. 9.Поддержка и укрепление института семьи, сохранение семейных традиций. 10.Формирование благоприятных условий жизнедеятельности молодежи. |
| 7.Этапы и сроки реализации Программы | 2015 - 2020 годы. Программа реализуется в один этап |
| 8.Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств муниципального бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Общий объем финансирования Программы из муниципального бюджета в ценах соответствующих лет составляет 1351644,5 тыс. руб., в том числе по годам в тыс. руб.: 2015 год – 206690,8 2016 год – 209676,7 2017 год – 223551,4 2018 год - 237101,4 2019 год – 237091,5 2020 год – 237532,7 Подпрограмма 1 2015 год – 161478,2 2016 год – 162083,8 2017 год – 168890,1 2018 год – 187510,8 2019 год – 187510,8 2020 год – 187510,8 Итого: 1054984,5 Подпрограмма 2 2015 год – 10550,1 2016 год – 10666,2 2017 год – 11591,3 2018 год – 14454,9 2019 год – 14454,9 2020 год – 14454,9 Итого: 76172,3 Подпрограмма 3 2015 год - 0 2016 год - 0 2017 год - 0 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 Итого: 0 Подпрограмма 4 2015 год – 75,0 2016 год – 86,0 2017 год – 86,0 2018 год – 75,0 2019 год – 75,0 2020 год – 75,0 Итого: 472,0 Подпрограмма 5 2015 год – 105,0 2016 год – 95,0 2017 год – 95,0 2018 год – 105,0 2019 год – 105,0 2020 год – 105,0 Итого: 610,0 Подпрограмма 6 2015 год – 7361,3 2016 год – 7108,6 2017 год – 10929,1 2018 год – 5836,2 2019 год – 5826,3 2020 год – 6267,5 Итого: 43329,0 Подпрограмма 7 2015 год – 27121,2 2016 год – 29637,1 2017 год – 31959,9 2018 год – 29119,5 2019 год – 29119,5 2020 год – 29119,5 Итого: 176076,7 |
| 9.Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (далее - МООО), сохранится на уровне 100%; -отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 33% МООО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 33% МООО с худшими результатами единого государственного экзамена уменьшится до 1,54; -удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования увеличится до 50%; -удельный вес численности обучающихся МООО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся увеличится до 95%; -доля МООО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве МООО сохранится на уровне 20,0%; -доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано, составит 100%; -охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) сохранится на уровне 85%; -охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости будет сохранен на уровне 80% от численности детей школьного возраста; -удельный вес числа муниципальных образовательных организаций (далее – МОО), в которых созданы коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе МОО увеличится до 100%; -удельный вес числа МОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе МОО увеличится до 100%; -доля МОО, участвующих в реализации патриотической направленности, в общей численности увеличится до 100%; - доля обучающихся МОО, принимающих участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, Нижегородской области и Перевозского района, сохранится на уровне 95%; -доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в соревнованиях военно-патриотического профиля, увеличится до 95%; -удельный вес численности руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее – МДОО), МООО и муниципальных организаций дополнительного образования (далее – МОДО), прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей МДОО, МООО и МОДО увеличится до 100%; -доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников увеличится до 22%; -доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации, увеличится до 100%; -отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Перевозского муниципального района Нижегородской области сохранится на уровне 100%; -отношение средней заработной платы педагогических работников МООО к средней заработной плате в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области сохранится на уровне 100%; -отношение среднемесячной заработной платы педагогов МОДО к среднемесячной заработной плате в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области достигнет 100%; -доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет сократится до 2%; -удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть Интернет), в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, составит 100%. Показатели непосредственных результатов: -охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет увеличится до 54,2%; -число учеников в МООО, приходящихся на одного учителя, составит 13 человек; -количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, сохранится на уровне 600 человек ежегодно; - доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательной деятельности, в общей численности учителей увеличится до 40%; -ежегодное проведение 5 муниципальных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания; -количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей, сохранится на уровне 850 человек ежегодно; -количество созданных современных ресурсных центров составит 1 единицу; -число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования, увеличится до 3-х; - численность населения Перевозского муниципального района Нижегородской области, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них, увеличится до 2,5 тыс. человек; - количество специалистов, курирующих вопросы в сфере патриотического воспитания, прошедших курсы повышения квалификации, увеличится до 3 человек; -численность детей в возрасте от 12 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности (в том числе военно-прикладного характера), увеличится до 150 человек; -количество общественных объединений военно-патриотической направленности увеличится до 12 единиц; - количество волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность на базе МОО, увеличится до 2 единиц; - среднемесячная заработная плата одного работающего по отрасли «Образование» в 2020 году составит не менее 32,0 тыс. руб.; -численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в МООО увеличится до 23 %; -численность педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет увеличится до 22%; -численность руководящих и педагогических работников МОО, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников МОО увеличится до 250 чел.; -обеспечение учащихся МООО учебными пособиями увеличится до 95%; -доля молодежи, участвующей в добровольческой деятельности, увеличится до 13%; -доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в том числе органов ученического самоуправления, молодежных структур при органах исполнительной и законодательной власти, увеличится до 63%; -количество молодых людей, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации, увеличится до 220 человек; -количество участников молодежных и детских общественных объединений увеличится до 800 чел.; - приобретение для учащихся МООО 12 единиц автобусов; -количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов Программы составит не менее одного ежегодно. |

- 2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

- 2.1. Характеристика текущего состояния

- 2.1.1. Общее образование

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование является одним из уровней общего образования.

В последнее время на государственном уровне дошкольному образованию уделяется значительное внимание.

В систему дошкольного образования Перевозского муниципального района Нижегородской области на 1 января 2014 года входит 10 детских садов. Контингент воспитанников составляет 650 человек. Число мест для детей дошкольного возраста в МДОО Перевозского муниципального района Нижегородской области на начало 2014 года составляло 807 единиц.

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в МДОО составила в целом по Перевозскому муниципальному району  Нижегородской области  100%.

Охват дошкольным образованием детей от 1 года до 7 лет в 2013 году по Перевозскому муниципальному району  Нижегородской области составил 55%.

Изменения в сети МДОО и численности детей, посещающих эти ОО, представлены в следующей таблице:

|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число МДОО всего, единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в городской местности | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| в сельской местности | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Число мест в МДОО, - всего, единиц | 807 | 807 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в городской местности | 474 | 474 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| в сельской местности | 333 | 333 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| Численность детей, воспитывающихся в МДОО, - всего, человек | 653 | - 650 | - 659 | - 654 | - 654 | - 654 | 653 | - 650 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в городской местности | 444 | 439 | 455 | 444 | 444 | 444 | 445 | 440 |
| в сельской местности | 209 | 211 | 204 | 210 | 210 | 210 | 208 | 210 |

Количество детей дошкольного возраста в МДОО остается стабильным. Увеличение численности детей происходит, прежде всего, в городских МДОО, что связано с миграционными процессами.

Численность детей, состоящих на учете для получения места в МДОО от 0 до 6 лет, по оперативным данным на 1 января 2014 года составляет 173 человека, а фактическая потребность в местах в МДОО на начало 2014/2015 учебного года составляет 78 человек.

Стабильно в структуре очереди преобладают дети от 0 до 2 лет, очередность 3 - 7- летних детей отсутствует.

Задача по обеспечению каждому ребенку предшкольного возраста равных стартовых возможностей для обучения в МОО в районе решается целенаправленно и вполне успешно.

В муниципалитете 87,3% первоклассников 2013/2014 учебного года - это выпускники МДОО.

Кроме доступности дошкольного образования, его качество становится одной из ключевых задач развития системы дошкольного образования в районе. Решение данного вопроса зависит от уровня профессиональной квалификации работников МДОО, их методической подготовки. Также в настоящее время явно недостаточен приток молодых специалистов в МДОО по причинам низкого социального престижа профессии, высоких нагрузок, слабой социальной защищенности работников дошкольной сферы.

С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в Перевозском муниципальном районе на 1 сентября 2014 - 2015 учебного года действует 6 МООО.

В системе образования района наблюдается значительная дифференциация по уровню качества предоставляемых МООО образовательных услуг. Наряду с МООО, реализующими профильные образовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют МООО, в которых образовательные результаты выпускников ниже средне районных.

В целях выбора учащимися программ профильного обучения с учетом их склонностей и способностей в районе сохранена и получила дальнейшее развитие сеть МООО, реализующих программы профильных учебных предметов.

Программами профильного обучения охвачено 95,4% старшеклассников района.

Модернизация учебно-лабораторной базы МООО района осуществляется в последние годы достаточно динамично, в том числе в рамках приоритетного национального проекта «Образование»  и Комплекса мер по модернизации общего образования на соответствующий год. Однако на сегодняшний день по данным электронного мониторинга «Наша новая школа»  83,3 % МООО полностью соответствуют современным условиям обучения (в 2012 году - 62%).

Поэтапно осуществляется переход на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования.

Проблема обеспечения современным учебным оборудованием в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в МООО сохраняется.

Успешный переход на новые образовательные стандарты возможен только при условии повышения квалификации педагогических работников и руководителей МООО в контексте новых требований к организации учебного процесса.

В районе отмечается небольшое уменьшение численности детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в единый образовательный процесс в общеобразовательных школах, с 77 человек в 2012 году до 74 учащихся в 2013 году. Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья в районе с 1 сентября 2014 года реализуется проект по развитию системы обучения на дому с использованием дистанционных технологий. В настоящее время дистанционным образованием охвачен 1 ребенок-инвалид, что составляет 100% от числа детей-инвалидов, обучающихся индивидуально на дому по программам общего образования, не имеющих медицинских противопоказаний к обучению с использованием дистанционных образовательных технологий и желающих обучаться по данной форме обучения.

В системе образования Перевозского муниципального района достигнуты определенные результаты по работе с одаренными детьми.

Накоплен позитивный опыт проведения мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей. В то же время существует ряд проблем в работе с одаренными учащимися:

- недостаточное использование ресурсов высшей школы для удовлетворения образовательных потребностей интеллектуально одаренных учащихся;

- недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-заочных форм работы с детьми, проявляющими интерес к интеллектуальной и творческой деятельности;

- недостаточное использование возможностей специализированных профильных лагерей для детей, проявляющих интерес к интеллектуальной деятельности.

- 2.1.2. Воспитание и дополнительное образование детей

Воспитание и дополнительное образование детей в 2013 - 2014 годах осуществлялось в рамках мероприятий по совершенствованию форм и методов воспитания, социализации детей и молодежи, сохранению целостности системы дополнительного образования муниципальной программы Перевозского муниципального района  «Комплексная программа развития системы образования на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Перевозского муниципального  района Нижегородской области от 11 октября 2012 года №1044 –п (с изменениями, внесенными постановлением администрации Перевозского муниципального  района Нижегородской области от 18 октября 2013 года                                              №1169-п, 11 декабря 2013 года №1375- п, 25 февраля 2014 года №160 – п).

Общий объем финансирования по данному направлению составил 13956,5 тыс. руб. Выделенные ассигнования освоены в полном объеме, в т. ч. по годам:

| Направление деятельности | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | Итого: |
| Совершенствование форм и методов воспитания, социализации детей и молодежи, сохранение целостности системы дополнительного образования | 6332,0 | 7624,5 | 13956,5 |

В  Перевозском муниципальном районе действуют 3 организации, осуществляющие  дополнительное образование детей  - это МБДОУ ДОД «Перевозский ДЮЦ», МАУ ФОК «Чайка» и МБОУ ДОД «Перевозская ДШИ», в которых обучаются 1649 детей в возрасте 5 – 18 лет.

Всего программами дополнительного образования в 2013 - 2014 учебном году (с учетом организации дополнительного образования детей на базе общеобразовательных организаций) охвачено 86% детей в возрасте от 5 до 18 лет (2013 год - 85%, 2012 год - 85%).

Ежегодно в районных и областных мероприятиях по воспитанию и дополнительному образованию детей принимают участие более 1130 детей.

Большое внимание уделялось взаимодействию организаций дополнительного образования и детских общественных объединений, интеграции их усилий в формировании гражданской позиции личности.

6 детских общественных организаций и объединений осуществляют свою деятельность на базе МООО. Одним из основных направлений деятельности многих объединений является пропаганда здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей.

В целях развития социальной активности молодежи Перевозского муниципального района Нижегородской области, развития мобильности в молодежной среде ежегодно проводятся семинары для лидеров советов старшеклассников, студентов, работающих на дворовых площадках по месту жительства.

В целях оказания методической помощи и практической поддержки специалистам, ответственным за педагогическую поддержку семейного воспитания, а также родителям и детям на базе муниципалитета было  организовано проведение 2 зональных семинаров по программе «Университет педагогической культуры».

В рамках комплексной программы развития системы  образования Перевозского муниципального района в 2012 - 2013 учебном году проведены обучающие семинары для педагогов, родителей и детей старшего школьного возраста по актуальным вопросам юридического сопровождения семейного воспитания, коммуникативные тренинги с детьми и родителями, интерактивные занятия со специалистом-психологом, занимающимся вопросами психолого-педагогического сопровождения семейного воспитания. Участниками семинаров стали свыше 300 человек.

Одним из показателей эффективности воспитательной работы является отсутствие или снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних, так как основная задача МООО - воспитание осознанного поведения учащихся.

Осуществление комплекса организационных и практических мер, создание многоуровневой системы профилактики правонарушений несовершеннолетних позволили снизить уровень подростковой преступности.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 2013 году снизилось на 43% по сравнению с 2012 годом. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления в 2013 году, снизилось на 70% по сравнению с 2012 годом.

| Год | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 7 | 6, из них 4 школьника |
| 2012 | 7 | 10, из них 6школьников |
| 2013 | 4 | 3, из них 1 школьник |

- 2.1.3. Организация отдыха и оздоровления детей

Организация отдыха и оздоровления детей является значимым направлением социальной политики администрации Перевозского муниципального  Нижегородской области. В 2012 - 2014 годах деятельность по организации отдыха и оздоровления детей осуществлялась в рамках муниципальной программы «Лето - детям на 2012 - 2014 годы», утвержденной постановлением администрации Перевозского муниципального района от 10  января 2012 года № 3  - п (далее – Программа).

На реализацию Программ из районного бюджета было израсходовано по годам, тыс. руб.:

| 2012 | 2013 | 2014 | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 84,4 | 95,9 | 1715,0 | 1895,3 |

Ежегодно организованными формами отдыха и оздоровления охвачены не менее 1500 детей.

С 2014 года финансирование оздоровительной кампании осуществляется в соответствии с разделением полномочий между органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления.

На текущий момент в сфере дополнительного образования и воспитания детей и молодежи сохраняются следующие проблемы, требующие решения:

- низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;

- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с

- ограниченными возможностями здоровья в программах дополнительного образования;

- невысокий уровень грамотности родителей в вопросах воспитания детей и молодежи;

- несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы МОДО и  изменяющихся потребностей населения.

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:

- ограничение доступа к качественным услугам дополнительного образования детей;

- недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и

- гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде;

- неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

- 2.1.4. Система оценки качества образования

В последние годы происходит становление региональной и муниципальной  систем оценки качества образования. Она призвана стать важнейшим компонентом системы образования муниципалитета. Муниципальная система оценки качества образования формируется как многофункциональная система, включающая:

- государственную регламентацию образовательной деятельности

- (лицензирование образовательной деятельности, государственная аккредитация образовательной деятельности, государственный контроль (надзор) в области образования);

- государственные итоговые аттестационные процедуры;

- механизмы внутренней и внешней оценки качества образования;

- международные, всероссийские, региональные, муниципальные

мониторинговые исследования.

Система оценки качества должна опираться не только на централизованные проверки и контроль, но и открытость, прозрачность всей системы образования района и отдельных МОО. Введение различных инструментов и процедур оценки качества на всех уровнях образования должно сопровождаться повышением информационной прозрачности деятельности муниципальной системы образования, развитием механизмов обратной связи на основе унифицированных запросов.

Качество образования становится основной характеристикой деятельности МОО и важнейшим источником информации о том, как реализуются потребности заинтересованных сторон: граждан, общества, государства.

Развитие форм и содержания оценки качества приведет к росту информации о системе образования и, как следствие, к обострению проблемы адекватного использования этой информации для принятия управленческих решений. Для этого необходимы новые подходы к исследованиям и аналитике на основе собираемой в муниципальной системе оценки качества образования информации. Развитие муниципальной системы оценки качества образования не должно привести к росту контроля и бюрократии в системе образования. Этот риск может стать серьезной проблемой при использовании данных для улучшения работы МОО.

Необходимо отметить, что вовлеченность семей и местного сообщества в образование - важнейший ресурс его функционирования и развития. Необходимо обеспечить формирование механизмов общественного участия в управлении МОО.

Принципиальные изменения в системе оценки качества образования и изменения прозрачности системы образования будут происходить в следующих направлениях:

- формирование современной и сбалансированной муниципальной системы оценки качества образования, включающей в себя, прежде всего, мониторинговые обследования обучения и социализации обучающихся, процедуры оценки результатов образования;

- введение инструментов оценки и учета разнообразных индивидуальных образовательных достижений обучающихся, направленных на повышение качества образования;

- введение на уровне МОО прозрачных процедур внутренней оценки (самообследования) для управления качеством образования;

- внедрение механизмов внешней независимой системы оценки качества работы МОО с участием общественности и работодателя;

- развитие кадрового потенциала в области педагогических измерений и оценки качества образования на муниципальном уровне;

- создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях, о результатах деятельности МОО;

- создание информационной системы, обеспечивающей сбор данных о МОО для аналитической обработки и информирования общественности.

В соответствии с ключевыми ориентирами стратегических документов определены приоритетные задачи в сфере оценки качества образования:

- формирование и развитие единого образовательного пространства на основе целостной и сбалансированной системы процедур оценки качества образования, реализуемой на муниципальном уровне;

- создание системы мониторингов качества образования;

- обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности информации о системе образования, о качестве работы отдельных МОО;

- привлечение к оценке качества образования внешних заинтересованных лиц и организаций (общественных и профессионально-общественных экспертов и организаций);

- участие Перевозского муниципального района в международных  исследованиях качества образования;

- создание с участием общественности независимой системы оценки качества работы МОО и введение публичных рэнкингов, рейтингов их деятельности.

Основная роль в осуществлении функций по внедрению и реализации механизмов муниципальной системы оценки качества образования принадлежит Управлению  образования и МКУ ИМЦ.

- 2.1.5. Патриотическое воспитание граждан

в Перевозском муниципальном районе

Основным элементом системы патриотического воспитания в Перевозском муниципальном районе является сформированная инфраструктура патриотического воспитания, объединяющая на принципах межведомственного взаимодействия органы местного самоуправления Перевозского муниципального района, муниципальные учреждения различной ведомственной принадлежности, МОО и  общественные объединения.

В районе реализуется комплекс межведомственных мероприятий в рамках государственной программы  «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года №1493, действует координационный совет по патриотическому воспитанию, объединяющий представителей всех заинтересованных ведомств и общественных формирований.

В муниципалитете реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование у населения чувств гражданственности и патриотизма.

С 2008 года количество военно-патриотических объединений и клубов увеличилось на 50%, выделяются средства на укрепление их материально-технической базы.

По итогам 2013 года 89% граждан, призванных на военную службу в 2013 году, получили начальные знания в области обороны и прошли подготовку по основам военной службы.

Активизировалась музейная и поисковая работа. 85% действующих уголков и музейных экспозиций посвящены истории родного края и Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

В муниципальных СМИ теме патриотического воспитания за период с 2011 по 2014 годы было посвящено более 40 материалов.

Вместе с тем, для совершенствования и развития действующей системы патриотического воспитания необходимо организовать плановую работу:

- по решению проблем совершенствования материально-технического обеспечения военно-патриотических объединений;

- по укреплению    кадрового   потенциала    в   сфере    патриотического воспитания   населения;

- по  активизации   участия    средств   массовой   информации в работе по патриотическому воспитанию граждан;

- по формированию положительного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации в молодежной среде.

- 2.1.6.  Молодежная политика

в Перевозском муниципальном районе

В Перевозском муниципальном районе созданы организационные основы молодежной политики и выработан механизм ее реализации. Опыт реализации молодежной политики посредством программно-целевого метода позволяет определять приоритеты деятельности, привлекать необходимые финансовые и организационные ресурсы, совершенствовать систему логически последовательных и взаимосвязанных действий, добиваться положительных результатов в сфере работы с молодежью, целенаправленно финансировать программы и проекты, имеющие социально значимый эффект.

В муниципалитете наблюдается стабилизация и развитие следующих положительных тенденций в молодежной среде:

- рост самостоятельности, социальной активности, ответственности молодых людей за свою судьбу, мобильности, восприимчивости к новому;

- увеличение числа молодых людей, выбирающих личную инициативу как способ самореализации и участия в решениях проблем общества;

- повышение престижности качественного образования и профессиональной подготовки как основы личного и профессионального успеха, будущего благосостояния;

- рост заинтересованности молодежи в сохранении своего здоровья;

- повышение интереса молодежи к массовым видам спорта и активным видам досуга.

В  2009 году количество молодежи, проживающей в районе, составило 4538 человек, в 2010 году – 4479 человек,  в 2011 году – 4395 человек, в 2012 году – 4176 человек, в 2013 году 4005 человек.

Количество молодежи в общем составе трудоспособного населения  муниципального района составило: 2009 год – 44,9%; 2010 год - 44,9%; 2011 год – 44%,  2012 год – 42 %, 2013 год - 42%.

Наблюдается снижение количества молодежи, проживающей в сельской местности нашего района с 1773 человек в 2009 году до 1504 человек в 2013 году.

Молодые люди зачастую не готовы к новой социальной роли в обществе – семейной пары. Разводы, нерегистрируемые браки, неполные семьи и внебрачная рождаемость стали приемлемым стилем жизни.

В 2011 году на 121 зарегистрированный брак пришлось 55 разводов, в 2013 году – на 94 брака  55 разводов.

Ценностно-целевыми установками молодой семьи являются бездетные или однодетные семьи. В связи с этим возникла необходимость выделить работу с молодой семьей приоритетным направлением. В районе наблюдается рост молодых семей – участников областных программ по обеспечению жильем молодых семей. Социальные  выплаты на приобретение жилья по программе «Обеспечение жильём молодых семей в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области» в 2009 , 2010 , 2011 годах – по одной  семье, в 2012 году - 2 семьи, в 2013 году - 2.

В районе реализовывалась федеральная целевая Программа «Социальное развитие села до 2012 года». За 2009 – 2012 годы жилье в сельских поселениях района получили 22  молодых специалиста.

Состояние здоровья населения района, прежде всего детей и молодежи, – один из важнейших факторов обеспечения безопасности и стабильности государства. Одновременно здоровье является важнейшим показателем социального развития молодежи. Данные статистики свидетельствуют о растущем уровне распространенности социально опасных болезней в молодежной среде. Все это свидетельствует о необходимости поддержки детей и молодежи через привлечение к занятиям массовой физической культурой, формирование навыков ведения здорового образа жизни, повышение эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий. В этой связи актуальны задачи осуществления первичной профилактики; усиление межведомственного взаимодействия по предупреждению и распространению наркомании, алкоголизации, Вич-инфекции среди подростков и молодежи.

Наряду с увеличением доли молодежи с высоким уровнем дохода по-прежнему велика доля социально неустроенных и неблагополучных молодых людей. Среди различных форм заболеваний и асоциального поведения наибольшую опасность представляют различные виды зависимостей.

Увеличиваются показатели заболеваемости пивным алкоголизмом в подростковой и молодежной среде, зависимости от компьютерных игр.

В районе проживает 62 молодых человека с ограниченными возможностями в возрасте от 14 до 30 лет.

Происходит деформация рынка труда, искажение трудовой мотивации молодежи. Падает престижность социально-значимых профессий. Молодые люди интегрируются преимущественно в сферу обмена и перераспределения товаров и услуг.

Ключом к решению значительного числа проблем правопорядка является социально-культурная деятельность, правовое просвещение подростков и молодежи, формирование и закрепление норм поведения и ценностей. Необходимо искать новые, более эффективные формы и методы работы, в том числе и по месту жительства.

Ежегодно в Перевозском муниципальном районе отмечается рост численности молодежи невостребованной на рынке труда.

В службу занятости за содействием в трудоустройстве за 9 месяцев 2011 года обратилось 380 молодых людей, за 9 месяцев 2012 года – 406 человек, за 9 месяцев 2013 года – 298 человек. Из них трудоустроено в 2011 году 266 человек, в 2012 году - 362 человека, в 2013 году -249человек. На учёте в ЦЗН состоит 91 человек из них 10 человек (11%) - молодёжь.

Наблюдается рост молодежи, незанятой после окончания общеобразовательных учреждений: на 1 января 2010 года – 2 человека, на 1 января  2011 года – 2 человека, на 1 января 2012 года – 4 человека, на 1 января 2013 года –7 человек.

Большое внимание в районе уделяется развитию молодежного парламентаризма. В настоящее время в районе сформирована Молодежная палата II созыва при Земском собрании. Молодые парламентарии получают опыт законотворческой и депутатской работы, проводят мониторинг закона о молодежи, организовывают мероприятия.

Общая численность студенческой молодежи в Перевозском муниципальном районе, обучающейся в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования, на 1 января 2014 года составляет 980 человек, в образовательных организациях начального профессионального образования обучается 140 человек. Именно поэтому необходимо создавать условия для развития студенческого движения, научно-технического, инновационного и творческого потенциала молодежи.

Роль молодежного и детского движения в реализации общественной активности молодежи трудно переоценить. Являясь важной формой самоуправления, молодежные объединения  призваны представлять интересы молодежи в государственной молодежной политике, реализуя тем самым ее субъективность во всех сферах жизнедеятельности общества.

Следует уделить внимание вопросам подготовки кадров лидеров молодежных общественных организаций и более активному привлечению их к выполнению муниципального заказа в области молодежной политики.

Проведенный анализ показывает, что осуществление инвестиций в охрану здоровья, развитие физкультуры и спорта, профессиональную подготовку  и занятость молодежи,  может способствовать сохранению активной базы трудовых ресурсов, а значит социально-экономическому развитию района.

- 2.1.7.Ресурсное обеспечение системы образования

К началу нового 2014-2015 учебного года в Перевозском муниципальном районе функционирует 6 МООО, 10 МДОО и 1 МОДО.

Все образовательные организации муниципалитета имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности, МООО - аккредитованы.

Одной из основных задач администрации Перевозского муниципального района является реализация государственной политики и требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных организаций, направленных на защиту здоровья и на сохранение жизни детей от возможных пожаров.

Все МОО в настоящее время оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

За счет средств местных бюджетов выполнены мероприятия по усилению пожарной безопасности МОО, а именно: приобретены и перезаряжены огнетушители, выполнены замеры сопротивления изоляции электропроводки, выполнена огнезащитная обработка чердачных перекрытий, выполнены работы по монтажу и обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и частичной замене ветхой электропроводки, выполнены работы по устройству и ремонту пожарных водоемов и испытанию пожарных эвакуационных лестниц, установлены уплотнители в притворах дверей и устройства для самозакрывания дверей, установлены противопожарные двери, приведены в соответствие с противопожарными нормами пути эвакуации детей, смонтирован выводсигнала  АПС на пульт пожарной части и другое.

На реализацию плана противопожарных мероприятий по МОО на 2013 год, утвержденного приказом Управления образования администрации Перевозского района от 08 октября 2012 года № 488-ПД (далее – План мероприятий), из средств районного бюджета выделено 840,5 тыс. рублей.

Реализация Плана мероприятий позволила снять ряд проблем в обеспечении пожарной безопасности в МОО, повысить уровень противопожарной защиты, укрепить материально-техническую базу и создать безопасные условия в МОО.

Обновление школьного автотранспорта осуществляется как в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на соответствующий год, так и за счет средств муниципальногоного бюджета. Всего за 2012 - 2014 годы для МООО приобретено 5 школьных автобусов на сумму 3836,12 тыс. рублей.

Таким образом, с целью организации подвоза учащихся из отдаленных населенных пунктов в базовые МОО задействовано 17 единиц школьных автобусов. Модернизация парка школьных автобусов - задача, которую ежегодно решает администрация района.

Также одним из направлений ежегодной работы по подготовке МООО к новому учебному году является работа по обеспечению учебной литературой.

МООО продолжают активно использовать в процессе обучения информационные технологии с учетом современного мирового уровня их развития. 83% МООО используют в своей работе информационные системы управления деятельностью, все МООО обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и создали собственные сайты.

В настоящее время имеют доступ к сети Интернет на скорости 512 Кбит/с и выше – 50 % МОО учреждений. 100 % МОО имеют лицензионное программное обеспечение.Растет уровень оснащения МООО современной компьютерной техникой (2010 г. - 1 компьютер на 16 учащихся, 2014 г. - 1 компьютер на 5 учащихся).

Одним из ключевых направлений деятельности является работа по обеспечению МОО квалифицированными педагогическими кадрами.

В целом, система образования района на 97,3% обеспечена педагогическими кадрами. Доля вакантных должностей на 1 августа 2014 года составила 2,7%: это 3 вакансии педагогов дополнительного образования, 1 – преподаватель – организатор ОБЖ, 2 – учитель физической культуры.

Наиболее востребованы в МООО в 2013 - 2014 учебном году были должности учителей иностранного языка (английский) - 1 вакансия,  математики - 1 вакансия, истории и обществознания - 1 вакансия.

С 2011 года отмечается возросший уровень образования педагогических работников района:

- 69,8% имеют ВО;

- 30,2% работников имеют СПО или обучаются в ПОО и ОО ВО. Это воспитатели, педагоги дополнительного образования и воспитатели групп продленного дня.

Высшую квалификационную категорию имеют 19 педагогических работников (10,5%), первую квалификационную категорию – 156 человек (82%); не имеют категории – 39 человек (18%).

Привлечению высококвалифицированных работников в возрасте до 30 лет в систему образования района способствовала реализация областных целевых программ социальной поддержки молодых специалистов.

По состоянию на 1 августа 2013 года 15 молодым специалистам учреждений образования - участникам областной целевой программы «Меры социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской области на 2011 - 2023 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 13 сентября 2010 года № 603, предоставлено жилье и транспортные средства.

Основными задачами в данном направлении является выполнение поставленных Президентом Российской Федерации показателей:

- число высококвалифицированных работников к 2020 году должно быть не менее 33% от числа квалифицированных работников;

- численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять к 2018 году 23% от общей численности учителей общеобразовательных организаций.

- 2.1.8. Социально-правовая защита детей

Проблемы социальной защиты детей являются актуальными в любое время для любого общества. Это связано с тем, что дети, в силу присущего им недостаточного для самостоятельной жизни уровня физического, психического и жизненного опыта, всегда нуждались и будут нуждаться в повседневной опеке взрослых, а на уровне государственной власти и местного самоуправления - в социально-правовой защите. Поэтому содержание детей, удовлетворение их разумных потребностей, защита от опасностей являются обязанностями человека, человеческого общества и государства в целом.

Система социально-правовой защиты детей - система осуществляемых обществом и его официальными структурами различных мероприятий по обеспечению гарантированных условий жизни, поддержанию жизнеобеспечения и гармоничного развития ребенка с целью удовлетворения его потребностей и интересов.

Объектом социально-правовой защиты в широкой трактовке являются все дети, т.е. несовершеннолетние, которые в соответствии с Декларацией прав ребенка нуждаются в специальной охране и заботе. В функционировании системы социально-правовой защиты детей определяющую роль играют ее субъекты. Ведущую роль среди этих субъектов играют организации, учреждения, социальные институты общества, к которым относятся: государство со своими структурами в виде законодательной, исполнительной и судебной власти, сеть учреждений социального обслуживания семьи и детей; учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, органы опеки и попечительства. Средства массовой информации также выступают в роли субъектов социально-правовой защиты детей. СМИ пропагандируют и распространяют опыт социально-правовой защиты детей, зачастую выступают в качестве инициаторов и организаторов благотворительных акций в защиту детства.

Основным элементом системы социально-правовой защиты детей в муниципалитете является сформированная инфраструктура, объединяющая на принципах межведомственного взаимодействия органы местного самоуправления Перевозского муниципального района, государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Перевозского района»,  ГУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Благовест» Перевозского района», орган опеки и попечительства, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Перевозского муниципального района.

За последние  3 года в Перевозском  районе увеличилось количество семей, принявших на воспитание под опеку (попечительство), в приемную семью  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2010 году было выявлено 10 детей, оставшихся без попечения родителей, все дети устроены в семьи. В 2011 году 5 несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей,  были определены в семьи и 1 ребёнок направлен  в детский дом. В 2012 году выявлено 11  таких детей, два ребёнка  направлены в детский дом, два устроены в колледж на полное государственное обеспечение, остальные - в семьи.  В 2013 году выявлено 3 ребенка, все устроены в семьи. Всего гражданами Перевозского района принято на воспитание в 2013 году в приемные семьи 13 детей.

На учете в  органе опеки и попечительства Управления образования администрации Перевозского муниципального района на 31 декабря 2013 года состояло   91 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего в районе 34 ребенка находились  под опекой в 26 семьях, 52 ребёнка  – в  26 приёмных семьях, 5 детей усыновленных.

С целью  содействия созданию необходимых условий для жизненного устройства и полноценного и всестороннего развития, воспитания, обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях Перевозского района, 29 ноября 2012 года в районе создан Клуб приемных семей «Неразлучные друзья - взрослые и дети», в состав которого входят приемные родители и специалист по охране детства Управления образования. Клуб работает в соответствии с планом, утвержденным на общем собрании членов Клуба. Для участия в мероприятиях, проводимых Клубом приемных семей, приглашаются также и опекунские семьи.

- 2.2. Цель и задачи Программы

Основная стратегическая цель преобразований, отраженная в настоящей Программе, заключается в формировании на территории Перевозского муниципального района образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики района, ожиданиям общества и каждого гражданина.

Для реализации указанной цели Программой предусмотрено решение следующих задач:

1) совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья;

2) создание условий, обеспечивающих соответствие муниципальной системы дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей;

3)  обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений участниками образовательных отношений в целях повышения качества образования;

4) создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышение уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечение преемственности поколений россиян, воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию;

5) развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования;

6) обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории Перевозского муниципального района.

7) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования;

8) обеспечение социально-правовой защиты детей на территории Перевозского муниципального района.

Достижение стратегической цели и решение стратегических задач Программы обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий, сформированных по кластерному принципу, отражающему основные направления развития образовательного комплекса Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2015 - 2023 годы.

- 2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в 2015 - 2020 годы в один этап.

- 2.4. Перечень основных мероприятий Программы

- Таблица 1

| Наименование мероприятия | Категория расходов |  | Сроки выполнения |  | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| Цель Программы: формирование на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики района, ожиданиям общества и каждого гражданина |  |  |  |  |  | 206 690,8 | 209 676,7 | 223 525,4 | 237 101,4 | 237 091,5 | 237 532,7 | 1 351 618,5 |
| Подпрограмма 1 "Развитие общего образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Совершенствование дошкольного образования как института социального развития | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | Управление образования администрации Перевозского муниципального района (далее - УО) | 46 156,5 | 45 507,3 | 47 847,8 | 55 232,0 | 55 232,0 | 55 232,0 | 305 207,6 |
| 2.Сохранение и укрепление здоровья дошкольников | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО | 16 933,3 | 19 916,3 | 17 521,3 | 17 904,2 | 17 904,2 | 17 904,2 | 108 083,5 |
| 3.Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.Исполнение полномочий по осуществлению организации выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО | 1 716,8 | 2 315,5 | 2 078,6 | 3 585,2 | 3 585,2 | 3 585,2 | 16 866,5 |
| 5.Создание условий для успешного поэтапного перехода на ФГОС на всех ступенях общего образования и повышения качества образования | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО | 77 593,1 | 77 236,3 | 83 242,6 | 91 099,8 | 91 099,8 | 91 099,8 | 511 371,4 |
| 6.Создание условий для развития интегрированного образования, дистанционного образования; систематизировать работу по созданию равных условий получения качественного образования при разных стартовых возможностях | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО | 1 192,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 192,6 |
| 7.Сохранение и развитие профильного и предпрофильного обучения, системы работы по профориентации в районе | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей |  |  |  |  | УО | 30,5 | 26,5 | 24,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 143,0 |
| 9.Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, МКУ ИМЦ, МООО | 13,0 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 54,0 |
| 10.Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, МКУ ИМЦ, МООО | 26,0 | 23,0 | 20,5 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 147,5 |
| 11.Создание условий для получения детьми качественного образования в МООО | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, МКУ ИМЦ, МООО | 17 816,4 | 17 056,9 | 18 154,8 | 19 630,1 | 19 630,1 | 19 630,1 | 111 918,4 |
| 12. Создание механизмов повышения качества образования через различные конкурсы профессионального мастерства для педагогов МОО, а также через создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов | Прочие расходы |  | 2016 - 2020 |  | УО, МКУ ИМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Формирование единого воспитательного пространства в Перевозском районе, развитие системы дополнительного образования | Прочие расходы | 2015 - 2020 |  |  | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" | 18,0 | 23,1 | 21,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 116,1 |
| 3.Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" | 96,6 | 25,5 | 23,0 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 354,5 |
| 4.Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 11,6 |
| 5.Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в МОО. Внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" | 30,0 | 10,4 | 14,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 204,4 |
| 6.Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 7.Финансирование расходов на оплату труда работникам | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" | 7942,2 | 8 096,3 | 8 944,2 | 10 939,0 | 10 939,0 | 10 939,0 | 57 799,7 |
| 8.Финансирование расходов, необходимых на реализацию программ дополнительного образования | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" | 221,6 | 134,8 | 130,5 | 126,7 | 126,7 | 126,7 | 867,0 |
| 9.Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" | 501,2 | 452,7 | 541,2 | 1 455,1 | 1 455,1 | 1 455,1 | 5 860,4 |
| 10. Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и молодежи Перевозского района | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, МООО | 1 707,1 | 1 904,5 | 1 905,4 | 1 736,1 | 1 736,1 | 1 736,1 | 10 725,3 |
| 11. Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" | 30,8 | 18,9 | 12,0 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 230,3 |
| Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, МОО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Формирование культуры оценки качества образования на уровне района и отдельных МОО через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, МОО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Создание системы сбора и анализа информации об инди-видуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, МКУ ИМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание граждан Перевозского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы и повышение квалификации специалистов в сфере патриотического воспитания | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, отдел военного комиссариата Нижегородской области по Перевозскому и Вадскому районам (по согласованию) | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 |
| 2.Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по патриотическому воспитанию обучающихся | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, МКУ ИМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Формирование и ведение электронных ресурсов и информационного банка данных в сфере патриотического воспитания | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, МКУ ИМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.Обеспечение информационного освещения мероприятий патриотической направленности в СМИ | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, МОО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодежи призывного возраста | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, МООО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МО МВД России "Перевозский" (по согласованию), отдел военного комиссариата Нижегородской области по Перевозскому и Вадскому районам (по согласованию) | 75,0 | 65,0 | 65,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 430,0 |
| 6. Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у обучаюшихся МОО навыков поведения в чрезвычайных ситуациях | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, МОО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Трансляция лучшего опыта работы в сфере патриотического воспитания | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, МКУ ИМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.Совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию обучающихся | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.Организация поисковых, познавательных и научно-исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, МООО, МО МВД России "Перевозский" (по согласованию), отдел военного комиссариата Нижегородской области по Перевозскому и Вадскому районам (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. Взаимодействие с общественными организациями и социально-ориентированными некоммерческими организациями Нижегородской области по вопросам патриотического воспитания | Прочие расходы |  | 2016 - 2020 |  | Администрация Перевозского муниципального района, УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 "Молодежь Перевозского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Поддержка и укрепление института семьи, обеспечение стартовых возможностей для молодой семьи, сохранение семейных традиций | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО | 22,0 | 21,0 | 8,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 108,0 |
| 2.Создание системы комплексного предупреждения и устранения угроз здоровью молодежи, формирование установки на здоровьесбережение и укрепление здоровья | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО | 6,5 | 5,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 50,0 |
| 3.Формирование благоприятных условий жизнедеятельности молодежи | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО | 36,0 | 35,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 223,0 |
| 4.Создание условий для непрерывного комплексного образования молодого человека | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 5.Создание условий для свободного доступа молодежи к процессу освоения знаний и компетенций, необходимых для эффективного поведения на рынке труда, построение успешной карьеры. | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 66,0 |
| 6.Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО | 10,5 | 2,0 | 2,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 46,0 |
| 7.Создание системы мер по гражданскому и духовно – нравственному воспитанию молодежи, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО | 20,0 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 107,0 |
| Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Перевозском муниципальном районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Совершенствование кадрового потенциала системы образования района | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 | УО, МКУ ИМЦ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 | УО, МКУ ИМЦ |  | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 240,0 |
| 3.Районные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, юбилейные мероприятия МОО | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 | УО, МКУ ИМЦ |  | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 391,0 |
| 4.Проведение единых методических дней для педагогических и руководящих работников | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 | УО |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| 5. Обеспечение МООО учебно-методической литературой, бланками документов об уровне образования, а также золотыми медалями | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 | УО |  | 2 695,4 | 5 751,5 | 8 735,3 | 2 806,0 | 2 806,0 | 2 806,0 | 25 600,2 |
| 6. Укрепление материально-технической базы МОО, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы МОО, создание в МООО, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, планов мероприятий по противопожарной безопасности МОО, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 | УО |  | 4 540,9 | 1 297,1 | 1 175,1 | 1 705,0 | 1 705,0 | 1 705,0 | 12 128,1 |
| 7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 | УО |  | 0,00 | 0,00 | 947,7 | 1 193,2 | 1 183,3 | 1 624,5 | 4 949,7 |
| 8. Разработка проектно-сметной документации, строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов образования и приобретение мебели, оборудования и учебно-наглядных пособий для МООО в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области | Капитальные вложения |  | 2015 - 2020 | УО, отдел строительства, архитектуры и экологии администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Расходы на обеспечение деятельности по опеке и попечительства в отношении несовершеннолетних | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО | 387,0 | 362,0 | 400,3 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 2 352,3 |
| 2. Расходы на обеспечение деятельности по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО | 470,4 | 456,2 | 474,8 | 513,2 | 513,2 | 513,2 | 2 941,0 |
| 3. Расходы на содержание МКУ ИМЦ | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | МКУ ИМЦ | 1 777,6 | 1 740,0 | 1 854,0 | 1 937,8 | 1 937,8 | 1 937,8 | 11 185,0 |
| 4. Расходы на содержание аппарата УО | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО | 3 487,7 | 3 784,6 | 3 940,0 | 3 468,4 | 3 468,4 | 3 468,4 | 21 617,5 |
| 5. Расходы на содержание централизованной бухгалтерии при УО | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО | 4 239,1 | 4 729,0 | 4 722,0 | 4 704,2 | 4 704,2 | 4 704,2 | 27 802,7 |
| 6. Расходы на содержание МБУ «Перевозский сервисный центр» | Прочие расходы |  | 2015 - 2020 |  | УО, МБУ «Перевозский сервисный центр» | 16 759,4 | 18 565,3 | 20 568,8 | 18 094,9 | 18 094,9 | 18 094,9 | 110 178,2 |

2.4.1 Система программных мероприятий по дошкольному и общему образованию

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Сроки выполнения |  | Исполнители мероприятия | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 | 2017 |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |  | Всего |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |
| 1. | Совершенствование дошкольного образования как института социального развития |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 46 156,5 |  | 45 507,3 | 47 847,8 |  |  | 55 232,0 | 55 232,0 |  | 55 232,0 |  |  | 305 207,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 20,0 |  | 4 410,2 | 6 317,4 |  |  | 5 342,4 | 5 342,4 |  | 5 342,4 |  |  | 26 774,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 46 136,5 |  | 41 097,1 | 41 530,4 |  |  | 49 889,6 | 49 889,6 |  | 49 889,6 |  |  | 278 432,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.1 | Апробация и внедрение моделей нормативного бюджетного финансирования МДОО |  |  | 2015-2020 |  | УО, МДОО | Всего, в т.ч. | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.2 | Разработка и внедрение вариативных моделей государственно-общественного управления дошкольным образованием |  |  | 2015-2020 |  | УО, МДОО | Всего, в т.ч. | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.3 | Организационно-методическое обеспечение развития новых форм получения дошкольного образования |  |  | 2015-2020 |  | УО, МДОО | Всего, в т.ч. | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.4 | Муниципальный конкурс «Воспитатель года» |  |  | 2015-2020 |  | УО, МДОО | Всего, в т.ч. | 20,0 |  | 18,5 | 15,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 113,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 20,0 |  | 18,5 | 15,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 113,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.5 | Конкурс рейтинговой оценки деятельности МДОО |  |  | 2015-2020 |  | УО, МДОО | Всего, в т.ч. | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.6 | Финансирование расходов на оплату труда работников МДОО |  |  | 2015-2020 |  | УО, МДОО | Всего, в т.ч. | 46 136,5 |  | 45 488,8 | 47 832,8 |  |  | 55 212,0 | 55 212,0 |  | 55 212,0 |  |  | 305 094,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 |  | 4 391,7 | 6 302,4 |  |  | 5 322,4 | 5 322,4 |  | 5 322,4 |  |  | 26 661,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 46 136,5 |  | 41 097,1 | 41 530,4 |  |  | 49 889,6 | 49 889,6 |  | 49 889,6 |  |  | 278 432,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2. | Сохранение и укрепление здоровья дошкольников |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 16 933,3 |  | 19 916,3 | 17 521,3 |  |  | 17 904,2 | 17 904,2 |  | 17 904,2 |  |  | 108 083,50 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 16 572,3 |  | 18 908,2 | 16 371,1 |  |  | 17 599,2 | 17 599,2 |  | 17 599,2 |  |  | 104 649,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 361,0 |  | 1 008,1 | 1 150,2 |  |  | 305,0 | 305,0 |  | 305,0 |  |  | 3 434,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.1 | Поддержка деятельности инновационных площадок по проблеме здоровья на базе МДОО |  |  | 2015-2020 |  | УО, МДОО | Всего, в т.ч. | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.2 | Создание сетевого взаимодействия МДОО здоровьесберегающей направленности с целью распространения накопленного опыта |  |  | 2015-2020 |  | УО, МДОО | Всего, в т.ч. | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.3 | Внедрение, обобщение и распространение современных здоровьесберегающих технологий в соответствии с ФГОС дошкольного образования. |  |  | 2015-2020 |  | УО, МДОО | Всего, в т.ч. | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.4 | Разработка и внедрение системы мер по оздоровлению детей в летний период для дошкольников в соответствии с ФГОС дошкольного образования |  |  | 2015-2020 |  | УО, МДОО | Всего, в т.ч. | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.5 | Обеспечение взаимодействия МДОО с семьей по вопросам сохранения и укрепления здоровья через традиционные и нетрадиционные формы работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования |  |  | 2015-2020 |  | УО, МДОО | Всего, в т.ч. | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.6 | Финансирование расходов, необходимых на реализацию программ дошкольного образования в МДОО |  |  | 2015-2020 |  | УО, МДОО | Всего, в т.ч. | 670,3 |  | 1 008,1 | 1 150,2 |  |  | 860,0 | 860,0 |  | 860,0 |  |  | 5 408,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 309,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 555,0 | 555,0 |  | 555,0 |  |  | 1 974,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 361,0 |  | 1 008,1 | 1 150,2 |  |  | 305,0 | 305,0 |  | 305,0 |  |  | 3434,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.7 | Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты в МДОО |  |  | 2015-2020 |  | УО, МДОО | Всего, в т.ч. | 11 737,7 |  | 13 526,4 | 11 199,0 |  |  | 13 459,0 | 13 459,0 |  | 13 459,0 |  |  | 76 840,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 11 737,7 |  | 13 526,4 | 11 199,0 |  |  | 13 459,0 | 13 459,0 |  | 13 459,0 |  |  | 76 840,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.8 | Обеспечение питанием детей, содержащихся в МДОО |  |  | 2015-2020 |  | УО, МДОО | Всего, в т.ч. | 4 525,3 |  | 5 381,8 | 5 172,1 |  |  | 3 585,2 | 3 585,2 |  | 3 585,2 |  |  | 25 834,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 4 525,3 |  | 5 381,8 | 5 172,1 |  |  | 3 585,2 | 3 585,2 |  | 3 585,2 |  |  | 25 834,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3. | Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.1 | Разработка и апробация эффективных моделей социализации детей с ОВЗ |  |  | 2015-2020 |  | УО, МДОО | Всего, в т.ч. | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.2 | Совещания руководителей МДОО |  |  | 2015-2020 |  | УО, МДОО | Всего, в т.ч. | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 4. | Исполнение полномочий по осуществлению организации выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 1 716,8 |  | 2 315,5 | 2 078,6 |  |  | 3 585,2 | 3 585,2 |  | 3 585,2 |  |  | 16 866,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 716,8 |  | 2 315,5 | 2 078,6 |  |  | 3 585,2 | 3 585,2 |  | 3 585,2 |  |  | 16 866,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 4.1 | Организация выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МДОО |  |  | 2015-2020 |  | УО, МДОО | Всего, в т.ч. | 1 716,8 |  | 2 315,5 | 2 078,6 |  |  | 3 585,2 | 3 585,2 |  | 3 585,2 |  |  | 16 866,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 716,8 |  | 2 315,5 | 2 078,6 |  |  | 3 585,2 | 3 585,2 |  | 3 585,2 |  |  | 16 866,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 5 |  | Создать условия для успешного поэтапного перехода на ФГОС на всех ступенях общего образования и повышения качества образования |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 77 593,1 | 77 236,3 |  | 83 242,6 | 91 099,8 |  |  | 91 099,8 |  | 91 099,8 | 511 371,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 510,4 | 27,0 |  | 314,5 | 168,7 |  |  | 168,7 |  | 168,7 | 1 358,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 77 082,7 | 77 209,3 |  | 82 928,1 | 90 931,1 |  |  | 90 931,1 |  | 90 931,1 | 510 013,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1 |  | Разработка и принятие пакета нормативных правовых актов по регламентации деятельности МООО при переходе на инновационное развитие в условиях перехода на ФГОС | 2015-2020 |  | УО, МООО |  | Всего, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2 |  | Внедрение в практику работы МООО стандартов общего образования, в т.ч.: - методическое сопровождение процесса перехода на ФГОС, - ресурсное обеспечение перехода на ФГОС (обеспечение оборудованием, УМК нового поколения) | 2015-2020 |  | УО, МООО |  | Всего, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3 |  | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, обеспечивающих переход на ФГОС и соответствующие образовательные технологии | 2015-2020 |  | УО, МООО |  | Всего, в т.ч. |  | 154,4 | 14,9 |  | 0,0 | 168,7 |  |  | 168,7 |  | 168,7 | 675,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 154,4 | 14,9 |  | 0,0 | 168,7 |  |  | 168,7 |  | 168,7 | 675,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.4 |  | Обеспечение требований ФГОС в части оснащения МООО учебными кабинетами и учебно-наглядными пособиями | 2015-2020 |  | УО, МООО |  | Всего, в т.ч. |  | 2 504,0 | 346,2 |  | 504,6 | 3 808,9 |  |  | 3 808,9 |  | 3 808,9 | 14 781,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 2 504,0 | 346,2 |  | 504,6 | 3 808,9 |  |  | 3 808,9 |  | 3 808,9 | 14 781,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.5 |  | Финансирование расходов на оплату труда работников МООО | 2015-2020 |  | УО, МООО |  | Всего, в т.ч. |  | 74 934,7 | 76 875,2 |  | 82 738,0 | 87 122,2 |  |  | 87 122,2 |  | 87 122,2 | 495 914,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 356,0 | 12,1 |  | 314,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 682,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 74 578,7 | 76 863,1 |  | 82 423,5 | 87 122,2 |  |  | 87 122,2 |  | 87 122,2 | 495 231,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 |  | Создать условия для развития интегрированного образования, дистанционного образования; систематизировать работу по созданию равных условий получения качественного образования при разных стартовых возможностях |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 1 192,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 192,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 357,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 357,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 834,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 834,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1 |  | Формирование районного банка данных о детях и молодежи, проживающих на территории района, детях-инвалидах, детях с ограниченными возможностями здоровья | 2015-2020 |  | УО, МООО |  | Всего, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2 |  | Создание районного банка данных о педагогическом опыте, результатах работы в области интегрированных подходов к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | 2015-2020 |  | УО |  | Всего, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.3 |  | Внедрение технологий дистанционного образования | 2015-2020 |  | УО, МООО |  | Всего, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.4 |  | Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов в МООО | 2015-2020 |  | УО, МООО |  | Всего, в т.ч. |  | 1 192,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 192,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 357,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 357,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 834,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 834,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 |  | Сохранить и развить профильное и предпрофильное и обучение, систему работы по профориентации в районе |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.1 |  | Использование в работе педагогов системы дистанционного предпрофильного и профильного образования | 2015-2020 |  | УО, МООО |  | Всего, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. |  | Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 30,5 | 26,5 |  | 24,5 | 20,5 |  |  | 20,5 |  | 20,5 | 143,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 30,5 | 26,5 |  | 24,5 | 20,5 |  |  | 20,5 |  | 20,5 | 143,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.1 |  | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 2015-2020 |  | УО, МООО |  | Всего, в т.ч. |  | 10,0 | 12,5 |  | 8,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 30,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 10,0 | 12,5 |  | 8,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 30,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.2 |  | Организация участия учащихся района в областном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 2015-2020 |  | УО |  | Всего, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.3 |  | Разработка программного обеспечения для дистанционного обучения одаренных детей, организация работы на портале дистанционного обучения одаренных детей | 2015-2020 |  | УО |  | Всего, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.4 |  | Организация и проведение районного конкурса "Ученик года" | 2015-2020 |  | УО, МООО |  | Всего, в т.ч. |  | 17,5 | 14,0 |  | 16,5 | 17,5 |  |  | 17,5 |  | 17,5 | 100,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 17,5 | 14,0 |  | 16,5 | 17,5 |  |  | 17,5 |  | 17,5 | 100,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.5 |  | Конкурсы проектно-исследовательского характера для обучающихся МОО | 2015-2020 |  | УО, МООО |  | Всего, в т.ч. |  | 3,0 | 0,0 |  | 0,0 | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 | 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 3,0 | 0,0 |  | 0,0 | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 | 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. |  | Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 13,0 | 2,0 |  | 0,0 | 13,0 |  |  | 13,0 |  | 13,0 | 54,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 13,0 | 2,0 |  | 0,0 | 13,0 |  |  | 13,0 |  | 13,0 | 54,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.1 |  | Участие в областной научно-практической конференции по проблемам теории и методики преподавания русского языка | 2015-2020 |  | УО, МООО |  | Всего, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.2 |  | Проведение районных конкурсов чтецов | 2015-2020 |  | УО, МООО |  | Всего, в т.ч. |  | 5,5 | 2,0 |  | 0,0 | 5,5 |  |  | 5,5 |  | 5,5 | 24,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 5,5 | 2,0 |  | 0,0 | 5,5 |  |  | 5,5 |  | 5,5 | 24,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.3 |  | Проведение конференций для обучающихся МОО, посвященных памятным датам | 2015-2020 |  | УО, МООО |  | Всего, в т.ч. |  | 1,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 1,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.4 |  | Проведение семинара для учителей, преподающих курс ОРКСЭ | 2015-2020 |  | УО, МООО |  | Всего, в т.ч. |  | 2,0 | 0,0 |  | 0,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 2,0 | 8,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 2,0 | 0,0 |  | 0,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 2,0 | 8,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.5 |  | Проведение муниципального тура Общероссийской олимпиады школьников "Основы православной культуры" | 2015-2020 |  | УО, МООО |  | Всего, в т.ч. |  | 4,0 | 0,0 |  | 0,0 | 4,0 |  |  | 4,0 |  | 4,0 | 16,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 4,0 | 0,0 |  | 0,0 | 4,0 |  |  | 4,0 |  | 4,0 | 16,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. |  | Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 26,0 | 23,0 |  | 20,5 | 26,0 |  |  | 26,0 |  | 26,0 | 147,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 26,0 | 23,0 |  | 20,5 | 26,0 |  |  | 26,0 |  | 26,0 | 147,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.1 |  | Организация и проведение районного конкурса "Учитель года" | 2015-2020 |  | УО, МКУ ИМЦ |  | Всего, в т.ч. |  | 20,0 | 18,5 |  | 0,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 98,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 20,0 | 18,5 |  | 0,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 98,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.2 |  | Проведение ежегодных районных педагогических чтений | 2015-2020 |  | УО, МКУ ИМЦ |  | Всего, в т.ч. |  | 6,0 | 4,5 |  | 5,5 | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 6,0 | 34,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 6,0 | 4,5 |  | 5,5 | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 6,0 | 34,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.3 |  | Организация и проведение районного конкурса "Классный классный" | 2015-2020 |  | УО, МООО |  | Всего, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 |  | 15,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 0,0 | 0,0 |  | 15,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 11. |  | Создание условий для получения детьми качественного образования в МООО |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 17 816,4 | 17 056,9 |  | 18 154,8 | 19 630,1 |  |  | 19 630,1 |  | 19 630,1 | 111 918,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 14 560,3 | 13 744,0 |  | 14 329,5 | 15 792,2 |  |  | 15 792,2 |  | 15 792,2 | 90 010,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 3 256,1 | 3 312,9 |  | 3 825,3 | 3 837,9 |  |  | 3 837,9 |  | 3 837,9 | 21 908,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 11.1 |  | Финансирование расходов необходимых на реализацию основных общеобразовательных программ в МООО | 2015-2020 |  | УО, МООО |  | Всего, в т.ч. |  | 4 847,2 | 2 973,8 |  | 3 373,3 | 5 468,8 |  |  | 5 468,8 |  | 5 468,8 | 27 600,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 1 990,7 | 0,00 |  | 0,00 | 2 034,2 |  |  | 2 034,2 |  | 2 034,2 | 8 093,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 2 856,5 | 2 973,8 |  | 3 373,3 | 3 434,6 |  |  | 3 434,6 |  | 3 434,6 | 19 507,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 11.2 |  | Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты в МООО | 2015-2020 |  | УО, МООО |  | Всего, в т.ч. |  | 12 969,2 | 14 083,1 |  | 14 781,5 | 14 161,3 |  |  | 14 161,3 |  | 14 161,3 | 84 317,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 12 569,6 | 13 744,0 |  | 14 329,5 | 13 758,0 |  |  | 13 758,0 |  | 13 758,0 | 81 917,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 399,6 | 339,1 |  | 452,0 | 403,3 |  |  | 403,3 |  | 403,3 | 2400,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |

2.4.2. Система программных мероприятий по развитию дополнительного образования и воспитания детей                                    и молодежи

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятия | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. | 10 550,1 | 10 666,2 | 11 591,3 | 14 454,9 | 14 454,9 | 14 454,9 | 76 172,3 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 10 289,0 | 10 381,5 | 11 306,9 | 14 164,8 | 14 164,8 | 14 164,8 | 74 471,8 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 261,1 | 284,7 | 284,4 | 290,1 | 290,1 | 290,1 | 1 700,5 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Совершенствование форм и методов воспитания; создание современной инфраструктуры МОДО для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |  |  | Всего, в т.ч. | 8 812,2 | 8 742,8 | 9 673,9 | 12 662,6 | 12 662,6 | 12 662,6 | 65 216,7 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 8 812,2 | 8 742,8 | 9 673,9 | 12 662,6 | 12 662,6 | 12 662,6 | 65 216,7 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Формирование единого воспитательного пространства в районе |  |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Ежегодные районные семинары-совещания по различным направлениям воспитания и дополнительного образования | 2015-2020 | УО, МБОУ ДОД «Перевозский ДЮЦ», МОО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Участие в региональных мероприятиях по семейному художественному творчеству | 2015-2020 | УО, МБОУ ДОД «Перевозский ДЮЦ», МОО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Организация родительских лекториев "Университет педагогической культуры" | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МОО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы |  |  | Всего, в т.ч. | 18,0 | 23,1 | 21,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 116,1 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 18,0 | 23,1 | 21,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 116,1 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Конкурс организаторов детского общественного движения "Вожатый года" | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МООО | Всего, в т.ч. | 18,0 | 23,1 | 21,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 116,1 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 18,0 | 23,1 | 21,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 116,1 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Участие в ежегодных мастер-классах для тренеров-преподавателей, педагогов дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по различным видам спорта | 2015-2020 | МБОУ ДО "Первозский ДЮЦ" | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Участие в выездных семинарах-практикумах для специалистов, курирующих вопросы дополнительного образования и воспитания | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству |  |  | Всего, в т.ч. | 96,6 | 25,5 | 23,0 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 354,5 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 96,6 | 25,5 | 23,0 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 354,5 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Организация муниципальных этапов районных конкурсов театрального, исполнительского и декоративно-прикладного творчества | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МООО | Всего, в т.ч. | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 46,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 46,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Фестиваль исполнительского творчества среди юношей «Мальчишник» | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МООО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | Участие в региональных этапах Всероссийского фестиваля художественного творчества обучающихся «Я вхожу в мир искусств», технического творчества, детского, юношеского дизайнерского и изобразительного искусства | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МООО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4 | Организация районных фестивалей | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МООО | Всего, в т.ч. | 76,6 | 15,0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 256,6 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 76,6 | 15,0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 256,6 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.5 | Организация новогоднего представления | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МООО | Всего, в т.ч. | 10,0 | 7,5 | 5,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 51,9 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 10,0 | 7,5 | 5,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 51,9 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни |  |  | Всего, в т.ч. | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 11,6 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 11,6 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1 | Районные семинары для педагогических работников по организации работы по профилактике асоциального поведения детей и подростков в воспитательном пространстве образовательной организации, профилактике употребления ПАВ, алкоголя и табакокурения | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МООО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | Тематическая акция для обучающихся по профилактике табакокурения, употребления алкоголя и наркомании | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МООО | Всего, в т.ч. | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3 | Участие в конкурсах детских и молодежных проектов по формированию здорового жизненного стиля, по антинаркотической профилактике | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МООО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4 | Участие в работе сетевого образовательного сообщества «Дети против наркотиков» на интернет-портале «Открытый урок» по вопросам профилактики асоциального поведения несовершеннолетних в образовательных учреждениях | 2015-2020 | УО, МООО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.5 | Муниципальный этап Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» в МООО | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МООО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в образовательных учреждениях. Внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий |  |  | Всего, в т.ч. | 30,0 | 10,4 | 14,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 204,4 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 30,0 | 10,4 | 14,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 204,4 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1 | Районная спартакиада школьников | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МООО | Всего, в т.ч. | 30,0 | 10,4 | 14,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 204,4 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 30,0 | 10,4 | 14,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 204,4 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2 | Участие в региональном этапе проекта Российского футбольного союза «Мини-футбол в школу» | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МООО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3 | Муниципальный этап и участие в региональном этапе межрегионального проекта "Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»" | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МООО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4 | Участие во Всероссийских спортивных играх школьников "Президентские спортивные игры" и Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МООО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.5 | Участие в областных и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МООО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность |  |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1 | Участие в областных конкурсах гуманитарно-экологических проектов, проектных работ "Юный исследователь", краеведческих конкурсах, смотрах-конкурсах музеев, залов, экспозиций образовательных организациях | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МООО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2 | Участие обучающихся МОО в региональных краеведческих конференциях, конкурсах, чтениях | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МОО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.3 | Участие в районных конкурсах экологической направленности | 2015-2020 | УО, МОО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.4 | Участие в областных конкурсах гуманитарно-экологических проектов | 2015-2020 | УО, МОО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.5 | Участие в областном конкурсе исследовательских и проектных работ "Юный исследователь" | 2015-2020 | УО, МОО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.6 | Участие в областных краеведческих конкурсах | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МООО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.7 | Проведение районных смотров-конкурсов музеев | 2015-2020 | УО, МООО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Финансирование расходов на оплату труда работникам МОДО | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" | Всего, в т.ч. | 7 942,2 | 8 096,3 | 8 944,2 | 10 939,0 | 10 939,0 | 10 939,0 | 57 799,7 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 7 942,2 | 8 096,3 | 8 944,2 | 10 939,0 | 10 939,0 | 10 939,0 | 57 799,7 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Финансирование расходов, необходимых на реализацию программ дополнительного образования | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" | Всего, в т.ч. | 221,6 | 134,8 | 130,5 | 126,7 | 126,7 | 126,7 | 867,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 221,6 | 134,8 | 130,5 | 126,7 | 126,7 | 126,7 | 867,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" | Всего, в т.ч. | 501,2 | 452,7 | 541,2 | 1 455,1 | 1 455,1 | 1 455,1 | 5 860,4 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 501,2 | 452,7 | 541,2 | 1 455,1 | 1 455,1 | 1 455,1 | 5 860,4 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и молодежи Перевозского района |  |  | Всего, в т.ч. | 1 707,1 | 1 904,5 | 1 905,4 | 1 736,1 | 1 736,1 | 1 736,1 | 10 725,3 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 1 446,0 | 1 619,8 | 1 621,0 | 1 446,0 | 1 446,0 | 1 446,0 | 9 024,8 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 261,1 | 284,7 | 284,4 | 290,1 | 290,1 | 290,1 | 1 700,5 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных центрах (лагерях) круглогодичного действия Нижегородской области, в том числе организация отдыха и оздоровления детей на базе МООО | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 1 070,0 | 1 203,4 | 1 146,6 | 1 105,9 | 1 105,9 | 1 105,9 | 6 737,7 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 808,9 | 932,9 | 862,2 | 830,3 | 830,3 | 830,3 | 5 094,9 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 261,1 | 270,5 | 284,4 | 275,6 | 275,6 | 275,6 | 1 642,8 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Приобретение путевок в детские санатории | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в МООО, в учреждениях отдыха и оздоровления | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 42,6 | 59,8 | 45,4 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 322,4 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 42,6 | 45,6 | 45,4 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 264,7 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 14,2 | 0,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 57,7 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Организация оздоровительных лагерей на базе МООО | 2015-2020 | УО, МООО | Всего, в т.ч. | 594,5 | 634,3 | 713,4 | 572,0 | 572,0 | 572,0 | 3 658,2 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 594,5 | 634,3 | 713,4 | 572,0 | 572,0 | 572,0 | 3 658,2 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Организация военно-полевых сборов | 2015-2020 | УО, МООО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Организация малозатратных форм детского отдыха "Дворовая практика" | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" | Всего, в т.ч. | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Организация обучающих семинаров для студентов, работающих на "Дворовых практиках" | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Семинары, совещания для организаторов отдыха и оздоровления детей | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Организация муниципального конкурса "Лучший лагерь Перевозского района" и участие в областном смотре-конкурсе "Лучший лагерь Нижегородской области" | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период | 2015-2020 | МООО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Развитие моделей и форм ученического самоуправления, детского общественного движения, совершенствование волонтерской деятельности |  |  | Всего, в т.ч. | 30,8 | 18,9 | 12,0 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 230,3 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 30,8 | 18,9 | 12,0 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 230,3 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Участие в областных конкурсах советов старшеклассников, моделей ученического самоуправления, детской и молодежной непрофессиональной социальной рекламы, лидеров детских молодежных объединений | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МООО | Всего, в т.ч. | 6,8 | 6,0 | 6,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 51,8 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 6,8 | 6,0 | 6,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 51,8 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Участие в волонтерском движении | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МООО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Районный обучающий сбор по подготовке волонтеров | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МООО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Участие в обучающих семинарах для лидеров волонтерских объединений "Школа волонтера" | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МООО | Всего, в т.ч. | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 61,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 61,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Участие в обучающих семинарах для лидеров "Школа лидеров" | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МООО | Всего, в т.ч. | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 74,6 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 74,6 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Организация районных конкурсов лидеров детских и молодежных объединений | 2015-2020 | УО, МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МООО | Всего, в т.ч. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 36,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 36,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.4.3. Система программных мероприятий по развитию системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования  на 2015-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятия | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления | 2015 - 2020 | УО, МОО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Формирование культуры оценки качества образования на уровне района и отдельных МОО через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур | 2015 - 2020 | УО, МОО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях | 2015 - 2020 | УО, МКУ ИМЦ | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.4.4. Система программных мероприятий по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан Перевозского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятия | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. | 75,0 | 86,0 | 86,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 472,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 75,0 | 86,0 | 86,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 472,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы и повышение квалификации специалистов в сфере патриотического воспитания |  |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Разработка и реализация планов, программ по патриотическому воспитанию граждан и готовности к достойному служению Отечеству | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Проведение мониторинга состояния и эффективности работы по патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях, учреждениях культуры Перевозского района | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Проведение учебных сборов с гражданами, обучающимися в средних общеобразовательных организациях | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по патриотическому воспитанию обучающихся |  |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Проведение учебно-методических семинаров с руководителями образовательных учреждений, учреждений культуры, главами городской и сельских администраций по патриотическому воспитанию граждан | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Формирование и ведение электронных ресурсов и информационного банка данных в сфере патриотического воспитания |  |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Формирование базы данных о деятельности общественных объединений патриотической направленности, действующих на территории Перевозского муниципального района | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Обеспечение информационного освещения мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации |  |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Размещение информации по теме "Патриотическое воспитание" в средствах массовой информации | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодёжи призывного возраста |  |  | Всего, в т.ч. | 75,0 | 65,0 | 65,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 430,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 75,0 | 65,0 | 65,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 430,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Районный этап Всероссийской акции "Мы – граждане России" | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,5 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,5 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Проведение районных соревнований среди команд-дружин "Юный пожарный среди образовательных организаций Перевозского района | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 17,5 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 17,5 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Районный фестиваль "Мальчишник" | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 35,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 35,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | Районный молодежный фестиваль "Ни кто не забыт, ни что не забыто!" | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5 | Районный конкурс "Безопасное колесо" | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 15,5 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 15,5 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6 | Конкурс рисунков "Красный, жёлтый, зелёный" | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10,5 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10,5 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7 | Районные и дивизионные соревнования "Нижегородская школа безопасности "Зарница"" | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 62,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 62,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.8 | Районный фестиваль – шествие РСДОО "Новая смена" | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.9 | Районные слёты молодежной организации "СТИМ" | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 12,0 | 12,0 | 8,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 68,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 12,0 | 12,0 | 8,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 68,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.10 | Зональный конкурс "Малышиада" | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 21,5 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 21,5 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.11 | День защиты детей | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 150,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 150,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.12 | Фестиваль по ритмической гимнастике "Красота в движении, здоровье с детства" | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 13,5 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 13,5 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.4.5. Система программных мероприятий по подпрограмме «Молодежь Перевозского муниципального района»

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  | Всего, в т.ч. | 105,0 | 95,0 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 610,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 105,0 | 95,0 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 610,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Поддержка и укрепление института семьи, обеспечение стартовых возможностей для молодой семьи, сохранение семейных традиций |  |  |  | Всего, в т.ч. | 22,0 | 21,0 | 8,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 108,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 22,0 | 21,0 | 8,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 108,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Организация мероприятий по семейному воспитанию |  | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 22,0 | 21,0 | 8,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 108,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 22,0 | 21,0 | 8,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 108,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Создание системы комплексного предупреждения и устранения угроз здоровью молодежи, формирование установки на здоровьесбережение и укрепление здоровья. |  |  |  | Всего, в т.ч. | 6,5 | 5,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 6,5 | 5,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Организация и проведения конкурса агитбригад по пропаганде здорового образа жизни «Здоровое поколение – здоровая Россия» |  | 2015 - 2020 | УО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 28,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 28,5 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Участие в областном туристическом слёте работающей молодёжи |  | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Молодежный форум « Будущее начинается сегодня» |  | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Формирование благоприятных условий жизнедеятельности молодежи |  |  |  | Всего, в т.ч. | 36,0 | 35,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 223,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 36,0 | 35,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 223,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Районный конкурс социальных проектов «Молодые хозяева земли Перевозской» |  | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 130,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 130,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Открытие районной Спартакиады школьников |  | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Конкурс Новогодних представлений |  | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Муниципальный слет «Идти в перед и за собой вести» |  | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Фестиваль талантов земли Перевозской |  | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Создание условий для непрерывного комплексного образования молодого человека |  |  |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 65,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 65,5 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Организация работы по реализации областного проекта «Дворовая практика» |  | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 65,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 65,5 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Организация работы обучающих семинаров |  | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 5. | Создание условий для свободного доступа молодежи к процессу освоения знаний и компетенций, необходимых для эффективного поведения на рынке труда, построение успешной карьеры. |  |  | Всего, в т.ч. | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 66,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 66,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Районный конкурс «Новое поколение XXI века» | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Участие в областном конкурсе молодёжных инновационных команд РОСТ | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Организация в конкурсе «Вожатый года - 2015» | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 64,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 64,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику |  |  | Всего, в т.ч. | 10,5 | 2,0 | 2,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 46,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 10,5 | 2,0 | 2,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 46,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | Проведение районных конкурсов детских и молодежных организаций | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 10,5 | 2,0 | 2,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 46,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 10,5 | 2,0 | 2,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 46,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Создание системы мер по гражданскому и духовно – нравственному воспитанию молодёжи, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям |  |  | Всего, в т.ч. | 20,0 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 107,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 20,0 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 107,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1 | Организационное обеспечение военно-патриотических клубов и объединений | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | Подведение итогов летней оздоровительной компании | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 90,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 90,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3 | Патриотическая акция эстафета Доброты | 2015-2020 | УО | Всего, в т.ч. | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.4.6. Система программных мероприятий по ресурсному обеспечению сферы образования в Перевозском муниципальном районе  на 2015-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятия | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. | 7 361,3 | 7 108,6 | 10 929,1 | 5 836,2 | 5 826,3 | 6 267,5 | 43 329,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 3 536,9 | 1 357,1 | 2 193,8 | 3 030,2 | 3 020,3 | 3 461,5 | 16 599,8 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 3 824,4 | 5 751,5 | 8 735,3 | 2 806,0 | 2 806,0 | 2 806,0 | 26 729,2 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами |  |  | Всего, в т.ч. | 125,0 | 60,0 | 70,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 651,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 125,0 | 60,0 | 70,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 651,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Совершенствование кадрового потенциала системы образования района | 2015-2020 | УО, МКУ ИМЦ | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда | 2015-2020 | УО, МКУ ИМЦ | Всего, в т.ч. | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 240,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 240,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Районные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, юбилейные мероприятия МОО | 2015-2020 | УО, МКУ ИМЦ | Всего, в т.ч. | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 391,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 391,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Проведение единых методических дней для педагогических и руководящих работников | 2015-2020 | УО, МКУ ИМЦ | Всего, в т.ч. | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ресурсное обеспечение сферы образования |  |  | Всего, в т.ч. | 7 236,3 | 7 048,6 | 9 910,4 | 4 511,0 | 4 511,0 | 4 511,0 | 37 728,3 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 3 411,9 | 1 297,1 | 1 175,1 | 1 705,0 | 1 705,0 | 1 705,0 | 10 999,1 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 3 824,4 | 5 751,5 | 8 735,5 | 2 806,0 | 2 806,0 | 2 806,0 | 26 729,2 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Обеспечение МООО учебной литературой, учебным оборудованием, бланками документов об уровне образования, а также золотыми медалями | 2015-2020 | УО, МООО | Всего, в т.ч. | 2 695,4 | 5 751,5 | 8 735,5 | 2 806,0 | 2 806,0 | 2 806,0 | 25600,2 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2 695,4 | 5 751,5 | 8 735,5 | 2 806,0 | 2 806,0 | 2 806,0 | 25600,2 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Укрепление материально-технической базы МОО, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов мероприятий по противопожарной безопасности, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся | 2015-2020 | УО, МООО | Всего, в т.ч. | 4 540,9 | 1 297,1 | 1 175,1 | 1 705,0 | 1 705,0 | 1 705,0 | 12 128,1 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 3 411,9 | 1 297,1 | 1 175,1 | 1 705,0 | 1 705,0 | 1 705,0 | 10 999,1 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 129,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 948,7 | 1193,2 | 1183,3 | 1624,5 | 4949,7 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 948,7 | 1193,2 | 1183,3 | 1624,5 | 4949,7 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Проведение энергосберегающих мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в отношении зданий МОО | 2015-2020 | МООО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 948,7 | 1193,2 | 1183,3 | 1624,5 | 4949,7 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 948,7 | 1193,2 | 1183,3 | 1624,5 | 4949,7 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.4.7. Система программных мероприятий на обеспечение реализации муниципальной программы на 2015-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (в разрезе района и учреждений) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятия | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по Программе |  |  | Всего | 27 121,2 | 29 637,1 | 31 959,9 | 29 119,5 | 29 119,5 | 29 119,5 | 176 076,7 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 857,4 | 818,2 | 875,1 | 914,2 | 914,2 | 914,2 | 5 293,3 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 26 263,8 | 28 818,9 | 31 084,8 | 28 205,3 | 28 205,3 | 28 205,3 | 170 783,4 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности по опеке и попечительства в отношении несовершеннолетних |  |  | Всего | 387,0 | 362,0 | 400,3 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 2 352,3 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 387,0 | 362,0 | 400,3 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 2 352,3 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Расходы на обеспечение деятельности по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников |  |  | Всего | 470,4 | 456,2 | 474,8 | 513,2 | 513,2 | 513,2 | 2 941,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 470,4 | 456,2 | 474,8 | 513,2 | 513,2 | 513,2 | 2 941,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Расходы на содержание МКУ ИМЦ |  |  | Всего | 1 777,6 | 1 740,0 | 1 854,0 | 1 937,8 | 1 937,8 | 1 937,8 | 11 185,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 1 777,6 | 1 740,0 | 1 854,0 | 1 937,8 | 1 937,8 | 1 937,8 | 11 185,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ ИМЦ | 2015-2020 | УО, МКУ ИМЦ | Всего | 210,7 | 109,3 | 162,0 | 251,2 | 251,2 | 251,2 | 1 235,6 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 210,7 | 109,3 | 162,0 | 251,2 | 251,2 | 251,2 | 1 235,6 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Расходы на выплату заработной платы работникам МКУ ИМЦ | 2015-2020 | УО, МКУ ИМЦ | Всего | 1 566,9 | 1 630,7 | 1 692,0 | 1 686,6 | 1 686,6 | 1 686,6 | 9 949,4 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 1 566,9 | 1 630,7 | 1 692,0 | 1 686,6 | 1 686,6 | 1 686,6 | 9 949,4 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Расходы на содержание аппарата УО |  |  | Всего | 3 487,7 | 3 784,6 | 3 940,0 | 3 468,4 | 3 468,4 | 3 468,4 | 21 617,5 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 3 487,7 | 3 784,6 | 3 940,0 | 3 468,4 | 3 468,4 | 3 468,4 | 21 617,5 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Обеспечение стабильного функционирования аппарата УО, обеспечивающего деятельность МОО | 2015-2020 | УО | Всего | 118,3 | 124,0 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 972,3 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 118,3 | 124,0 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 972,3 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Финансирование расходов на выплату заработной платы работникам аппарата УО | 2015-2020 | УО | Всего | 3 369,4 | 3 660,6 | 3 790,0 | 3 285,9 | 3 285,9 | 3 285,9 | 20 677,7 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 3 369,4 | 3 660,6 | 3 790,0 | 3 285,9 | 3 285,9 | 3 285,9 | 20 677,7 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Расходы на содержание централизованной бухгалтерии при УО |  |  | Всего | 4 239,1 | 4 729,0 | 4 722,0 | 4 704,2 | 4 704,2 | 4 704,2 | 27 802,7 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 4 239,1 | 4 729,0 | 4 722,0 | 4 704,2 | 4 704,2 | 4 704,2 | 27 802,7 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Обеспечение функционирования централизованной бухгалтерии при УО | 2015-2020 | УО | Всего | 551,8 | 522,8 | 554,1 | 650,1 | 650,1 | 650,1 | 3 579,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 551,8 | 522,8 | 554,1 | 650,1 | 650,1 | 650,1 | 3 579,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Финансирование расходов на выплату заработной платы работникам централизованной бухгалтерии при УО | 2015-2020 | УО | Всего | 3 687,3 | 4 206,2 | 4 167,9 | 4 054,1 | 4 054,1 | 4 054,1 | 24 223,7 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 3 687,3 | 4 206,2 | 4 167,9 | 4 054,1 | 4 054,1 | 4 054,1 | 24 223,7 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Расходы на содержание МКУ "Перевозский сервисный центр" |  |  | Всего | 16 759,4 | 18 565,3 | 20 568,8 | 18 094,9 | 18 094,9 | 18 094,9 | 110 178,2 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 16 759,4 | 18 565,3 | 20 568,8 | 18 094,9 | 18 094,9 | 18 094,9 | 110 178,2 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | Обеспечение функционирования МКУ "Перевозский сервисный центр", обеспечивающий деятельность МОО | 2015-2020 | УО, МКУ "Перевозский сервисный центр" | Всего | 3 590,3 | 4 122,6 | 5 340,3 | 4 983,0 | 4 983,0 | 4 983,0 | 28 002,2 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 3 590,3 | 4 122,6 | 5 340,3 | 4 983,0 | 4 983,0 | 4 983,0 | 28 002,2 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Финансирование расходов на выплату заработной платы работникам МКУ "Перевозский сервисный центр", обеспечивающих деятельность МОО | 2015-2020 | УО, МКУ "Перевозский сервисный центр" | Всего | 13 111,0 | 14 380,7 | 15,163,2 | 13 040,0 | 13 040,0 | 13 040,0 | 81 774,9 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 13 111,0 | 14 380,7 | 15,163,2 | 13 040,0 | 13 040,0 | 13 040,0 | 81 774,9 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | Финансирование расходов на оплату коммунальных расходов МКУ "Перевозский сервисный центр", обеспечивающих деятельность МОО | 2015-2020 | УО, МКУ "Перевозский сервисный центр" | Всего | 58,1 | 62,0 | 65,3 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 401,1 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 58,1 | 62,0 | 65,3 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 401,1 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Программы

- Таблица 2

| № п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата |  |  |  | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |  |
| - 2.5.1. Индикаторы достижения цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 33% МООО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 33% МООО с худшими результатами единого государственного экзамена |  |  | Отношение |  | 1,10 | 1,09 |  |  | 1,08 | 1,07 |  |  | 1,06 |  | 1,05 | 1,05 |  | 1,05 |  |  |
| 2. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет |  |  | % |  | 99,5 | 99,5 |  |  | 99,5 | 99,5 |  |  | 99,5 |  | 99,5 | 99,5 |  | 99,5 |  |  |
| 3. | Удельный вес численности обучающихся МООО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |  |  | % |  | 83,7 | 85 |  |  | 90 | 95 |  |  | 96 |  | 97 | 97 |  | 98 |  |  |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  |  | % |  | 40 | 40 |  |  | 42 | 44 |  |  | 46 |  | 48 | 49 |  | 50 |  |  |
| 5. | Доля МОО, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в МОО ( в том числе в МОО, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам). В общем количестве МОО |  |  | % |  | 0 | 0 |  |  | 16,6 | 16,6 |  |  | 16,6 |  | 16,6 | 16,6 |  | 33,2 |  |  |
| 6. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  |  | % |  | - | - |  |  | - | 66,7 |  |  | 67 |  | 68 | 69 |  | 70 |  |  |
| 7. | Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано |  |  | % |  | 0 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| - Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) |  | % |  |  | 85,0 | 85,0 |  |  | 85,0 | 85,0 |  |  | 85,0 |  | 85,0 |  | 85,0 |  |  | 85,0 |
| 8. | Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста |  | % |  |  | 80 | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  | 80 |
| - Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Удельный вес числа МОО, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе МОО |  | % |  |  | 88,2 | 94 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 10. | Удельный вес числа МОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе МОО |  | % |  |  | 94 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| - Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан Перевозского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Доля МОО, участвующих в реализации мероприятий патриотической направленности, в общей численности МОО |  | % |  |  | - | - |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 12. | Доля обучающихся МОО, принимающих участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России |  | % |  |  | - | - |  |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  |  | 95 |
| 13. | Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в районных и областных соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве молодежи призывного возраста |  | % |  |  | 84 | 84,5 |  |  | 85 |  | 86 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  |  | 90 |
| - Подпрограмма 5 «Молодежь Перевозского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14. | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях Подпрограммы, в общем количестве граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории Перевозского муниципального района |  | - % |  |  | - 65 | - 65 |  |  | - 70 |  | - 70 |  | - 85 |  | - 85 |  | - 85 |  |  | - 85 |
| - 15. | Количество молодых людей, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации |  | - чел. |  |  | - 150 | - 150 |  |  | - 200 |  | - 200 |  | - 200 |  | - 220 |  | - 220 |  |  | - 220 |
| - 16. | - Количество участников молодежных и детских общественных объединений |  | - чел. |  |  | - 750 | - 750 |  |  | - 770 |  | - 770 |  | - 780 |  | - 780 |  | - 800 |  |  | - 800 |
| - 17. | - Количество молодых людей, участвующих в волонтерском движении |  | - чел. |  |  | - 120 | - 120 |  |  | - 150 |  | - 150 |  | - 200 |  | - 250 |  | - 250 |  |  | - 250 |
| - Подпрограмма 6 «Ресурсное обеспечение сферы образования в Перевозском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Удельный вес численности руководителей МОО, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей МОО |  | % |  |  | 56 | 80 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 19. | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников |  | % |  |  | 11,0 | 10,5 |  |  | 12,0 |  | 14,0 |  | 16,0 |  | 18,0 |  | 20,0 |  |  | 22,0 |
| 20. | Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации |  | % |  |  | 89 | 92 |  |  | 98 |  | 99 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 21. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Перевозского муниципального района |  | % |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 22. | Отношение средней заработной платы педагогических работников МООО к средней заработной плате в Перевозском муниципальном районе |  | % |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 23. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов МОДО к среднемесячной заработной плате учителей в МОО |  | % |  |  | 74 | 80 |  |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 24. | Количество объектов, в отношении которых планируется проведение действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | единицы |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| - Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы |  | % |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |
| - 2.5.2. Непосредственные результаты реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет |  | % |  |  | 55 | 53 |  |  | 54 |  |  | 54 | 54 |  | 54 |  | 55 | 55 |  |  |
| 2. | Число учеников в МООО, приходящихся на одного учителя |  | человек |  |  | 13,0 | 13,0 |  |  | 13,0 |  |  | 13,0 | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 | 13,0 |  |  |
| 3. | Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |  | человек |  |  | 600 | 600 |  |  | 600 |  |  | 600 | 600 |  | 600 |  | 600 | 600 |  |  |
| 4. | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательной деятельности, в общей численности учителей |  | % |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |  |  |
| - Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество районных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания |  | единицы |  |  | 4 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  |
| 6. | Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей |  | человек |  |  | 850 | 850 |  |  | 850 |  |  | 850 | 850 |  | 850 |  | 850 | 850 |  |  |
| - Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования |  | единицы |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 |  |  |
| 8. | Число международных сопостави-тельных исследований качества образования, в которых Перевозский район участвует на регулярной основе |  | единицы |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 | 3 |  |  |
| - Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан Перевозского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Численность населения Перевозского муниципального района, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них |  | тыс. чел. |  |  | 1,9 | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2,1 | 2,2 |  | 2,3 |  | 2,4 | 2,5 |  |  |
| 10. | Численность детей в возрасте от 12 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности (в т.ч. военно-прикладного характера) |  | человек |  |  | 138 | 140 |  |  | 140 |  |  | 145 | 145 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  |
| 11. | Количество общественных объединений военно-патриотической направленности |  | единицы |  |  | 8 | 8 |  |  | 9 |  |  | 9 | 10 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  |
| 12. | Количество волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность на базе МОО |  | единицы |  |  | - | - |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |
| 13. | Количество специалистов, курирующих вопросы в сфере патриотического воспитания, прошедших курсы повышения квалификации |  | человек |  |  | - | - |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 |  |  |
| - Подпрограмма 5 «Молодежь Перевозского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14. | - Увеличение доли молодежи, участвующей в добровольческой деятельности | - % |  |  |  | - 9 | - 10 |  |  | - 10 |  |  | - 11 | - 11 |  | - 12 |  | - 13 | - 13 |  |  |
| - 15. | - Обеспечение полного охвата учащихся старших классов общеобразовательных учреждений реализуемыми программами по трудоустройству, профессиональной ориентации | - % |  |  |  | - 90 | - 95 |  |  | - 100 |  |  | - 100 | - 100 |  | - 100 |  | - 100 | - 100 |  |  |
| - 16. | - Увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в том числе органов ученического самоуправления, молодежных структур при органах исполнительной и законодательной власти | - % |  |  |  | - 56 | - 57 |  |  | - 58 |  |  | - 59 | - 60 |  | - 61 |  | - 62 | - 63 |  |  |
| - Подпрограмма 6 «Ресурсное обеспечение сферы образования в Перевозском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Среднемесячная заработная плата одного работающего по отрасли «Образование» | тыс. руб. |  |  |  | 19,999 |  | 22,193 |  | 24,064 |  |  | 26,310 |  | 29,122 | 31,87 |  | 35,535 |  | 32,0 |  |
| 18. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей МООО | проценты |  |  |  | 14 |  | 17 |  | 17 |  |  | 20 |  | 20 | 23 |  | 25 |  | 25 |  |
| 19. | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в МОДО | проценты |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 18 |  |  | 18 |  | 21 | 22 |  | 22 |  | 22 |  |
| 20. | Отношение численности руководящих и педагогических работников МДОО, МООО и МОДО, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, к общей численности руководителей МДОО, МООО и МОДО | проценты |  |  |  | 75 |  | 75 |  | 80 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 21. | Обеспечение учащихся МООО УМК | проценты |  |  |  | 92,3 |  | 93,1 |  | 93,5 |  |  | 93,8 |  | 94,0 | 94,5 |  | 94,8 |  | 95,0 |  |
| 22. | Приобретение для учащихся МООО бланков документов об уровне образования | комплектов |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
| 23. | Ежегодное обновление автобусного парка МООО | единиц |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 24. | Экономия совокупных расходов МООО на оплату энергетических ресурсов за счет частичного перехода с потребления одного энергетического ресурса (электроэнергия) на другой (природный газ) | Тыс.руб. |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 359,8 |  | 1203,1 | 1193,2 |  | 1183,3 |  | 0,0 |  |
| - Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов Программы |  | единицы |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |

- 2.6. Меры правового регулирования

- Таблица 3

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.6.1. Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |
| - Мероприятие 1. Совершенствование дошкольного образования как института социального развития |  |  |  |  |
| 1. | Приказ УО | О разработке и внедрении вариативных моделей государственно-общественного управления дошкольным образованием | УО | Ежегодно |
| 2. | Приказ УО | Об организационно-методическом обеспечение развития новых форм получения дошкольного образования | УО | Ежегодно |
| - Мероприятие 2. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников МОО к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике |  |  |  |  |
| 3. | Приказ УО | Об организации и проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников | УО | Ежегодно |
| 4. | Приказ УО | О подготовке муниципальной команды школьников к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников | УО | Ежегодно |
| 5. | Приказы УО | Об организации и проведении мероприятий | УО | Ежегодно |
| - Мероприятие 3. Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |  |  |  |  |
| 6. | Приказы УО | Об организации и проведении мероприятий | УО | Ежегодно |
| - Мероприятие 4. Формирование у обучающихся социальных компетенций гражданских установок, культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 7. | Приказы УО | Об организации и проведении мероприятий | УО | Ежегодно |
| - Мероприятие 5. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и созданию в МДОО и МООО (в т.ч. в МОО, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |  |  |  |  |
| - Мероприятие 6. Создание механизмов мотивации повышения качества образования через различные конкурсы профессионального мастерства для педагогов МООО, а также через создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов |  |  |  |  |
| 8. | Приказы УО | Об организации и проведении мероприятий | УО | Ежегодно |
| - 2.6.2. Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» |  |  |  |  |
| - Мероприятие 1. Формирование единого воспитательного пространства в Перевозском муниципальном районе, развитие системы дополнительного образования |  |  |  |  |
| 9. | Приказы УО о проведении мероприятий | Утверждение положений и смет на проведение мероприятий | УО, МКУ ИМЦ | Ежегодно |
| - Мероприятие 2. Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы |  |  |  |  |
| 10. | Приказы УО о проведении мероприятий | Утверждение положений и смет на проведение мероприятий | УО, МКУ ИМЦ | Ежегодно |
| - Мероприятие 3. Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству |  |  |  |  |
| 11. | Приказы УО о проведении мероприятий | Утверждение положений и смет на проведение мероприятий | УО, МКУ ИМЦ | Ежегодно |
| - Мероприятие 4. Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 12. | Приказы УО о проведении мероприятий | Утверждение положений и смет на проведение мероприятий | УО, МКУ ИМЦ | Ежегодно |
| - Мероприятие 5. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в МОО. Внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий |  |  |  |  |
| 13. | Приказы УО о проведении мероприятий | Утверждение положений и смет на проведение мероприятий | УО | Ежегодно |
| - Мероприятие 6. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность |  |  |  |  |
| 14. | Приказы УО о проведении мероприятий | Утверждение положений и смет на проведение мероприятий | УО | Ежегодно |
| - Мероприятие 7. Мероприятия, направленные на противодействие немедицинскому использованию наркотических средств |  |  |  |  |
| 15. | Приказы УО о проведении мероприятий | Утверждение положений и смет на проведение мероприятий | УО | Ежегодно |
| - Мероприятие 8. Организация мероприятий для обучающихся МОО - победителей и призеров муниципальных, областных и всероссийских этапов конкурсов, олимпиад, соревнований, отличников учебы, лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, советов старшеклассников |  |  |  |  |
| 16. | Приказы УО о проведении мероприятий | Утверждение положений и смет на проведение мероприятий | УО, МКУ ИМЦ | Ежегодно |
| - Мероприятие 9. Организация отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |
| 17. | Приказ УО | Утверждение распределения путевок в санаторно-оздоровительные лагеря | УО | Ежегодно |
| 18. | Приказы УО | Утверждение распределения путевок в ГБОУ ДОД ДСООЦ «Лазурный» | УО | Ежегодно |
| - Мероприятие 10. Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности |  |  |  |  |
| 19. | Приказ УО | Утверждение положений и смет на проведение мероприятий | УО | Ежегодно |
| - 2.6.3. Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» |  |  |  |  |
| - Мероприятие 1. Формирование культуры оценки качества образования на уровне муниципалитета и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур |  |  |  |  |
| 20. | Приказ УО | О проведении мониторинга учебных достижений учащихся | УО | ежегодно |
| 21. | Приказ УО | Об установлении соответствия занимаемой должности руководящим и педагогическим работникам | УО, МОО, МДОО, МОДО | ежегодно |
| - Мероприятие 2. Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях |  |  |  |  |
| 22. | Приказ УО | Об участии в мониторинговых исследованиях качества образования | УО | ежегодно |
| - 2.6.4. Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан Перевозского района» |  |  |  |  |
| - Мероприятие 1. Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы и повышение квалификации специалистов в сфере патриотического воспитания |  |  |  |  |
| 23. | Приказ УО | Утверждение Плана-графика прохождения курсовой подготовки | УО, МКУ ИМЦ | ежегодно |
| - Мероприятие 2. Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по патриотическому воспитанию обучающихся |  |  |  |  |
| 24. | Приказ УО | Об апробации электронных тетрадей | УО, МКУ ИМЦ | Ежегодно |
| 25. | Приказ УО | Разработка методического сборника по вопросам патриотического воспитания | УО, МКУ ИМЦ | 2017 год |
| 26. | Приказ УО | Утверждение сроков и ответственных за подготовку сборника | УО, МКУ ИМЦ | 2017 год |
| - Мероприятие 3. Формирование и ведение электронных ресурсов и информационного банка данных в сфере патриотического воспитания |  |  |  |  |
| 27. | Приказ УО | Утверждение механизма ведения и систематического обновления информационного банка данных о действующих военно-патриотических объединениях на базе МОО | УО | 2015 год |
| - Мероприятие 4. Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у обучающихся навыков поведения в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |
| 28. | Приказ УО | О проведении мероприятий | УО | ежегодно |
| - Мероприятие 5. Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодежи призывного возраста |  |  |  |  |
| 29. | Приказы УО | О проведении мероприятий | УО | ежегодно |
| - Мероприятие 6. Совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию обучающихся |  |  |  |  |
| 30. | Приказ УО | О проведении соревнований «Школа безопасности» | УО | Ежегодно |
| 31. | Приказ УО | О проведении мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | УО | 2015 год |
| 32. | Приказ УО | О проведении муниципального этапа областных соревнований «Нижегородская школа безопасности – Зарница» | УО | Ежегодно |
| - Мероприятие 6. Организация познавательных и научно-исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания |  |  |  |  |
| 33. | Приказы УО | О проведении мероприятий | УО | Ежегодно |
| 34. | Приказ УО | Утверждение положения о проведении мероприятия, финансирования расходов по проведению мероприятия | УО | Ежегодно |
| Мероприятие 7 Взаимодействие с общественными организациями и социально-ориентированными некоммерческими организациями Нижегородской области по вопросам патриотического воспитания. |  |  |  |  |
| 35 | Приказы УО | О проведении мероприятий | УО | Ежегодно |
| 2.6.5. Подпрограмма 5 «Молодежь Перевозского муниципального района» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Поддержка и укрепление института семьи, обеспечение стартовых возможностей для молодой семьи, сохранение семейных традиций |  |  |  |  |
| 35. | Приказы УО | О проведении мероприятий | УО | Ежегодно |
| 36. | Приказы УО | Об утверждении положений и смет расходов на проведение мероприятий |  |  |
| Мероприятие 2. Создание системы комплексного предупреждения и устранения угроз здоровью молодежи, формирование установки на здоровьесбережение и укрепление здоровья |  |  |  |  |
| 37. | Приказ УО | О проведении районного месячника по пропаганде ЗОЖ |  |  |
| 38. | Приказ УО | О проведении районного конкурса агитбригад по пропаганде здорового образа жизни |  |  |
| Мероприятие 3. Формирование благоприятных условий жизнедеятельности молодежи |  |  |  |  |
| 39. | Приказ УО | О проведении районного конкурса социальных проектов «Молодые хозяева земли Перевозской» |  |  |
| Мероприятие 4. Создание условий для непрерывного комплексного образования молодого человека. |  |  |  |  |
| 40. | Приказ УО | О проведении семинаров для вожатых, участников проекта «Дворовая практика» |  |  |
| Мероприятие 5. Создание условий для свободного доступа молодежи к процессу освоения знаний и компетенций, необходимых для эффективного поведения на рынке труда, построение успешной карьеры. |  |  |  |  |
| 41. | Приказы УО | О проведении районных конкурсов профессионального мастерства |  |  |
| Мероприятие 6.Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику |  |  |  |  |
| 42. | Приказы УО | О проведении мероприятий |  |  |
| Мероприятие 7.Создание системы мер по гражданскому и духовно – нравственному воспитанию молодежи, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям |  |  |  |  |
| 43. | Приказы УО | О проведении патриотических акций |  |  |
| - 2.6.6. Подпрограмма 6 «Ресурсное обеспечение сферы образования в Перевозском муниципальном районе» |  |  |  |  |
| - Мероприятие 1. Совершенствование кадрового потенциала муниципальной системы образования |  |  |  |  |
| 44. | Приказ УО | Об утверждении Плана - графика курсовой подготовки руководящих и педагогических работников | УО, МОО, МДОО, МОДО | Ежегодно |
| 45. | Приказ УО | Актуализация основных показателей результативности деятельности руководителей | УО | 2017 |
| - Мероприятие 2. Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда |  |  |  |  |
| 46. | Приказ УО | Об утверждении списочного состава ветеранов педагогического труда, имеющих почетное звание «Заслуженный учитель РФ» | УО, МКУ ИМЦ | Ежегодно |
| 47. | Постановление администрации Перевозского муниципального района | О внесении изменений в систему оплаты труда работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области, а также иных муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области | УО | 2016 |
| - Мероприятие 3. Районные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, юбилейные мероприятия муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |
| 48. | Приказ УО | О проведении мероприятий | УО, МКУ ИМЦ | Ежегодно |
| - Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы МОО, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы МОО, создание в МООО, расположенных в сельской местности. Условий для занятий физической культурой и спортом, планов мероприятий по противопожарной безопасности МОО, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся |  |  |  |  |
| 49. | Приказы УО | Об утверждении планов мероприятий | УО | Ежегодно |

- 2.7. Участие в реализации Программы  общественных, научных и иных

организаций, а также внебюджетных фондов

В реализации ряда мероприятий Подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан Перевозского муниципального района» на добровольной основе, по согласованию и без привлечения собственных средств могут принимать участие общественные организации и объединения.

- 2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

- 2.8.1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

за счет средств муниципального бюджета

- Таблица 4

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик - координатор, соисполнители | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| Муниципальная программа | "Развитие образования и молодежной политики Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы" | Всего | 206690,8 | 209676,7 | 223551,4 | 237101,4 | 237091,5 | 237532,7 | 1351644,5 |
|  |  | Муниципальный заказчик - координатор УО | 206690,8 | 209676,7 | 223551,4 | 237101,4 | 237091,5 | 237532,7 | 1351644,5 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | "Развитие общего образования" | Всего | 161478,2 | 162083,8 | 168890,1 | 187 510,8 | 187 510,8 | 187 510,8 | 1054984,5 |
|  |  | Муниципальный заказчик - координатор УО | 161478,2 | 162083,8 | 168890,1 | 187 510,8 | 187 510,8 | 187 510,8 | 1054984,5 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" | Всего | 10550,1 | 10666,2 | 11591,3 | 14 454,9 | 14 454,9 | 14 454,9 | 76172,3 |
|  |  | Муниципальный заказчик - координатор УО | 10550,1 | 10666,2 | 11591,3 | 14 454,9 | 14 454,9 | 14 454,9 | 76172,3 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик - координатор УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | "Патриотическое воспитание граждан Перевозского муниципального района" | Всего | 75,0 | 86,0 | 86,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 472,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик - координатор УО | 75,0 | 86,0 | 86,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 472,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | "Молодежь Перевозского муниципального района" | Всего | 105,0 | 95,0 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 610,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик - координатор УО | 105,0 | 95,0 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 610,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 | "Ресурсное обеспечение сферы образования в Перевозском муниципальном районе" | Всего | 7361,3 | 7108,6 | 10929,1 | 5836,2 | 5826,3 | 6267,5 | 43329,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик - координатор УО | 7361,3 | 7108,6 | 10929,1 | 5836,2 | 5826,3 | 6267,5 | 43329,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 7 | "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Всего | 27121,2 | 29 637,1 | 31 959,9 | 29 119,5 | 29 119,5 | 29 119,5 | 176076,7 |
|  |  | Муниципальный заказчик - координатор УО | 27121,2 | 29 637,1 | 31 959,9 | 29 119,5 | 29 119,5 | 29 119,5 | 176076,7 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 2.8.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Программы за счет всех источников

- Таблица 5

| Статус | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы" | Всего | 206670,8 | 209676,7 | 223551,4 | 237101,4 | 237091,5 | 237532,7 | 1351649,5 |
|  | Местный бюджет | 72340,0 | 77879,4 | 82144,0 | 84542,3 | 84532,4 | 84973,6 | 486436,7 |
|  | Областной бюджет | 133496,0 | 131797,3 | 141407,4 | 152559,1 | 152559,1 | 152559,1 | 864378,0 |
|  | Федеральный бюджет | 834,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 834,8 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 "Развитие общего образования" | Всего | 161478,2 | 162083,8 | 168890,1 | 187510,8 | 187510,8 | 187510,8 | 1054984,5 |
|  | Местный бюджет | 32090,3 | 37140,9 | 37377,5 | 38962,0 | 38962,0 | 38962,0 | 223494,7 |
|  | Областной бюджет | 128553,1 | 124942,9 | 131512,6 | 148548,8 | 148548,8 | 148548,8 | 830655,0 |
|  | Федеральный бюджет | 834,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 834,8 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.Совершенствование дошкольного образования как института социального развития | Всего | 46156,5 | 45507,3 | 47847,7 | 55232,0 | 55232,0 | 55232,0 | 305207,6 |
|  | Местный бюджет | 20,0 | 4410,2 | 6317,4 | 5342,4 | 5342,4 | 5342,4 | 26774,8 |
|  | Областной бюджет | 46136,5 | 41097,1 | 41530,4 | 49889,6 | 49889,6 | 49889,6 | 278432,8 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников | Всего | 16933,3 | 19916,3 | 17521,3 | 17904,2 | 17904,2 | 17904,2 | 108083,5 |
|  | Местный бюджет | 16572,3 | 18908,2 | 16371,1 | 17599,2 | 17599,2 | 17599,2 | 104649,2 |
|  | Областной бюджет | 361,0 | 1008,1 | 1150,2 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 3434,3 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и созданию в МДОО и МООО (в т.ч. в МОО, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.Исполнение полномочий по осуществлению организации выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми | Всего | 1716,8 | 2315,5 | 2078,6 | 3585,2 | 3585,2 | 3585,2 | 16866,5 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 1716,8 | 2315,5 | 2078,6 | 3585,2 | 3585,2 | 3585,2 | 16866,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Создание условий для успешного поэтапного перехода на ФГОС на всех ступенях общего образования и повышения качества образования | Всего | 77593,1 | 77236,3 | 83242,6 | 91099,8 | 91099,8 | 91099,8 | 511371,4 |
|  | Местный бюджет | 510,4 | 27,0 | 314,5 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 1358,0 |
|  | Областной бюджет | 77082,7 | 77209,3 | 82928,1 | 90931,1 | 90931,1 | 90931,1 | 510013,4 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.Создание условий для развития интегрированного образования, дистанционного образования; систематизировать работу по созданию равных условий получения качественного образования при разных стартовых возможностях | Всего | 1192,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1192,6 |
|  | Местный бюджет | 357,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,8 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 834,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 834,8 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.Сохранение и развитие профильного и предпрофильного обучения, системы работы по профориентации в районе | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.. Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей | Всего | 30,5 | 26,5 | 24,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 143,0 |
|  | Местный бюджет | 30,5 | 26,5 | 24,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 143,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" | Всего | 13,0 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 54,0 |
|  | Местный бюджет | 13,0 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 54,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами | Всего | 26,0 | 23,0 | 20,5 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 147,5 |
|  | Местный бюджет | 26,0 | 23,0 | 20,5 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 147,5 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.Создание условий для получения детьми качественного образования в МООО | Всего | 17816,4 | 17056,9 | 18154,8 | 19630,1 | 19630,1 | 19630,1 | 111918,4 |
|  | Местный бюджет | 14560,3 | 13744,0 | 14329,5 | 15792,2 | 15792,2 | 15792,2 | 90010,4 |
|  | Областной бюджет | 3256,1 | 3312,9 | 3825,3 | 3837,9 | 3837,9 | 3837,9 | 21908,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. Создание механизмов повышения качества образования через различные конкурсы профессионального мастерства для педагогов МООО, а также через создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" | Всего | 10550,1 | 10666,2 | 11591,3 | 14454,9 | 14454,9 | 14454,9 | 76172,3 |
|  | Местный бюджет | 10289,0 | 10381,5 | 11306,9 | 14164,8 | 14164,8 | 14164,8 | 74471,8 |
|  | Областной бюджет | 261,1 | 284,7 | 284,4 | 290,1 | 290,1 | 290,1 | 1700,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.Формирование единого воспитательного пространства в Перевозском районе, развитие системы дополнительного образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы | Всего | 18,0 | 23,1 | 21,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 116,1 |
|  | Местный бюджет | 18,0 | 23,1 | 21,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 116,1 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству | Всего | 96,0 | 25,5 | 23,0 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 354,5 |
|  | Местный бюджет | 96,0 | 25,5 | 23,0 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 354,5 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни | Всего | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 11,6 |
|  | Местный бюджет | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 11,6 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в МОО. Внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий | Всего | 30,0 | 10,4 | 14,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 204,4 |
|  | Местный бюджет | 30,0 | 10,4 | 14,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 204,4 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.Финансирование расходов на оплату труда работникам | Всего | 7942,2 | 8096,3 | 8944,2 | 10939,0 | 10939,0 | 10939,0 | 57799,9 |
|  | Местный бюджет | 7942,2 | 8096,3 | 8944,2 | 10939,0 | 10939,0 | 10939,0 | 57799,9 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.Финансирование расходов, необходимых на реализацию программ дополнительного образования | Всего | 221,6 | 134,8 | 130,5 | 126,7 | 126,7 | 126,7 | 867,0 |
|  | Местный бюджет | 221,6 | 134,8 | 130,5 | 126,7 | 126,7 | 126,7 | 867,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты | Всего | 501,2 | 452,7 | 541,2 | 1455,1 | 1455,1 | 1455,1 | 5860,4 |
|  | Местный бюджет | 501,2 | 452,7 | 541,2 | 1455,1 | 1455,1 | 1455,1 | 5860,4 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и молодежи Перевозского района | Всего | 1707,1 | 1904,5 | 1905,4 | 1736,1 | 1736,1 | 1736,1 | 10725,3 |
|  | Местный бюджет | 1446,0 | 1619,8 | 1621,0 | 1446,0 | 1446,0 | 1446,0 | 9024,8 |
|  | Областной бюджет | 261,1 | 284,7 | 284,4 | 290,1 | 290,1 | 290,1 | 1700,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности | Всего | 30,8 | 18,9 | 12,0 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 230,3 |
|  | Местный бюджет | 30,8 | 18,9 | 12,0 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 230,3 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Формирование культуры оценки качества образования на уровне района и отдельных МОО через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание граждан Перевозского муниципального района" | Всего | 75,0 | 86,0 | 86,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 472,0 |
|  | Местный бюджет | 75,0 | 86,0 | 86,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 472,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы и повышение квалификации специалистов в сфере патриотического воспитания | Всего | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по патриотическому воспитанию обучающихся | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Формирование и ведение электронных ресурсов и информационного банка данных в сфере патриотического воспитания | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.Обеспечение информационного освещения мероприятий патриотической направленности в СМИ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодежи призывного возраста | Всего | 75,0 | 65,0 | 65,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 430,0 |
|  | Местный бюджет | 75,0 | 65,0 | 65,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 430,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у обучаюшихся МОО навыков поведения в чрезвычайных ситуациях | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Трансляция лучшего опыта работы в сфере патриотического воспитания | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.Совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию обучающихся | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.Организация поисковых, познавательных и научно-исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10. Взаимодействие с общественными организациями и социально-ориентированными некоммерческими организациями Нижегородской области по вопросам патриотического воспитания | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 "Молодежь Перевозского муниципального района" | Всего | 105,0 | 95,0 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 615,0 |
|  | Местный бюджет | 105,0 | 95,0 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 615,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.Поддержка и укрепление института семьи, обеспечение стартовых возможностей для молодой семьи, сохранение семейных традиций | Всего | 22,0 | 21,0 | 8,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 108,0 |
|  | Местный бюджет | 22,0 | 21,0 | 8,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 108,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Создание системы комплексного предупреждения и устранения угроз здоровью молодежи, формирование установки на здоровьесбережение и укрепление здоровья | Всего | 6,5 | 5,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 50,0 |
|  | Местный бюджет | 6,5 | 5,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 50,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.Формирование благоприятных условий жизнедеятельности молодежи | Всего | 36,0 | 35,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 223,0 |
|  | Местный бюджет | 36,0 | 35,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 223,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.Создание условий для непрерывного комплексного образования молодого человека | Всего | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.Создание условий для свободного доступа молодежи к процессу освоения знаний и компетенций, необходимых для эффективного поведения на рынке труда, построение успешной карьеры. | Всего | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 66,0 |
|  | Местный бюджет | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 66,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику | Всего | 10,5 | 2,0 | 2,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 46,0 |
|  | Местный бюджет | 10,5 | 2,0 | 2,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 46,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Создание системы мер по гражданскому и духовно – нравственному воспитанию молодежи, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям | Всего | 20,0 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 107,0 |
|  | Местный бюджет | 20,0 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 107,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Перевозском муниципальном районе" | Всего | 7361,3 | 7108,6 | 10929,1 | 5836,2 | 5826,3 | 6267,5 | 43329,0 |
|  | Местный бюджет | 3536,9 | 1357,1 | 2193,8 | 3030,2 | 3020,3 | 3461,5 | 16599,8 |
|  | Областной бюджет | 3824,4 | 5751,5 | 8735,3 | 2806,0 | 2806,0 | 2806,0 | 26729,2 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.Совершенствование кадрового потенциала системы образования района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда | Всего | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 240,0 |
|  | Местный бюджет | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 240,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.Районные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, юбилейные мероприятия МОО | Всего | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 391,0 |
|  | Местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 391,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.Проведение единых методических дней для педагогических и руководящих работников | Всего | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
|  | Местный бюджет | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Обеспечение МООО учебно-методической литературой, бланками документов об уровне образования, а также золотыми медалями | Всего | 2695,4 | 5751,5 | 8735,3 | 2806,0 | 2806,0 | 2806,0 | 25600,2 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 2695,4 | 5751,5 | 8735,3 | 2806,0 | 2806,0 | 2806,0 | 25600,2 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Укрепление материально-технической базы МОО, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы МОО, создание в МООО, расположенных в сельской местности, занятий для физической культурой и спортом, планов мероприятий по противопожарной безопасности, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся | Всего | 4540,9 | 1297,1 | 1175,1 | 1705,0 | 1705,0 | 1705,0 | 12128,1 |
|  | Местный бюджет | 3411,8 | 1297,1 | 1175,1 | 1705,0 | 1705,0 | 1705,0 | 10999,1 |
|  | Областной бюджет | 1129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1129,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего | 0,0 | 0,0 | 948,7 | 1193,2 | 1183,3 | 1624,5 | 4949,7 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 948,7 | 1193,2 | 1183,3 | 1624,5 | 4949,7 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Разработка проектно-сметной документации, строительство, капитальный ремонт, реконструкция муниципальных объектов образования и приобретение мебели, оборудования и учебно-наглядных пособий для МООО в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Всего | 27121,2 | 29637,1 | 31959,9 | 29119,5 | 29119,5 | 29119,5 | 176076,7 |
|  | Местный бюджет | 26263,8 | 28818,9 | 31084,8 | 28205,3 | 28205,3 | 28205,3 | 170783,4 |
|  | Областной бюджет | 857,4 | 818,2 | 875,1 | 914,2 | 914,2 | 914,2 | 5293,3 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Расходы на обеспечение деятельности по опеке и попечительства в отношении несовершеннолетних | Всего, в т.ч. | 387,0 | 362,0 | 400,3 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 2352,3 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 387,0 | 362,0 | 400,3 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 2352,3 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Расходы на обеспечение деятельности по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников | Всего, в т.ч. | 470,4 | 456,2 | 474,8 | 513,2 | 513,2 | 513,2 | 2941,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 470,4 | 456,2 | 474,8 | 513,2 | 513,2 | 513,2 | 2941,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Расходы на содержание МКУ ИМЦ | Всего, в т.ч. | 1777,6 | 1740,0 | 1854,0 | 1937,8 | 1937,8 | 1937,8 | 11185,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 1777,6 | 1740,0 | 1854,0 | 1937,8 | 1937,8 | 1937,8 | 11185,0 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Расходы на содержание аппарата УО | Всего, в т.ч. | 3487,7 | 3784,6 | 3940,0 | 3468,4 | 3468,4 | 3468,4 | 21617,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 3487,7 | 3784,6 | 3940,0 | 3468,4 | 3468,4 | 3468,4 | 21617,5 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Расходы на содержание централизованной бухгалтерии при УО | Всего, в т.ч. | 4239,1 | 4729,0 | 4722,0 | 4704,2 | 4704,2 | 4704,2 | 27802,7 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 4239,1 | 4729,0 | 4722,0 | 4704,2 | 4704,2 | 4704,2 | 27802,7 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Расходы на содержание МКУ "Перевозский сервисный центр" | Всего, в т.ч. | 16759,4 | 18565,3 | 20568,8 | 18094,9 | 18094,9 | 18094,9 | 110178,2 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 16759,4 | 18565,3 | 20568,8 | 18094,9 | 18094,9 | 18094,9 | 110178,2 |
|  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 2.9. Анализ рисков реализации Программы

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

В рамках календарного года основными исполнителями Программы с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.

Отчетность по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Муниципальный заказчик и координатор Программы:

- обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей;

- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий;

- проводит мониторинг реализации Программы;

- осуществляет текущее управление реализацией Программы;

- осуществляет координацию и контроль проводимых работ по реализации мероприятий Программы;

- направляет предложения по уточнению объемов финансирования Программы из различных источников при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год;

- представляет в отдел экономического планирования и инвестиционной политики администрации Перевозского муниципального района  Нижегородской области требуемую отчетность.

Освещение реализации Программы осуществляется через средства массовой информации и информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- 3. ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ

- 3.1. ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

(далее - Подпрограмма)

- 3.1.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| 1.Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы | Управление образования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| 2.Соисполнители Подпрограммы | - |
| 3.Цель подпрограммы | Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 4.Задачи Подпрограммы | - совершенствование дошкольного образования как института социального развития; - модернизация содержания общего образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников МООО к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике; - поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; - формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; - повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |
| 5.Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| 6.Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств муниципального бюджета | Общий объем финансирования подпрограммы счет средств муниципального бюджета в ценах соответствующих лет составляет в тыс. руб.: 2015 год – 161478,2 2016 год – 162083,8 2017 год – 168890,1 2018 год – 187510,8 2019 год – 187510,8 2020 год – 187510,8 Итого: 1054984,5 |
| 7.Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в МОО сохраниться на уровне 100%; - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 33% МОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 33% МОО с худшими результатами единого государственного экзамена уменьшится до 1,54; - удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет увеличится до 99,5%; - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования увеличится до 50%; - удельный вес численности обучающихся МОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся увеличится до 95%; - доля МОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве МОО сохранится на уровне 20,0%; - доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста достигнет 70%; - доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано, составит 100%; Показатели непосредственных результатов: - охват детей дошкольным образование от 1 года до 7 лет составит 54,0%; - число учеников в МОО, приходящихся на одного учителя составит 13,0 человек; - количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня сохранится на уровне 600 человек; - доля учителей. Освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательной деятельности, в общей численности учителей увеличится до 40%. |

- 3.1.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ

- 3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

В последнее время на государственном уровне дошкольному образованию уделяется значительное внимание.

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет ставилась задача по разработке комплекса мероприятий, направленных на ликвидацию очередей по зачислению детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации, предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования.

В систему дошкольного образования Перевозского муниципального района Нижегородской области на 1 января 2014 года входит 10 детских садов. Контингент воспитанников составляет 650 человек. Число мест для детей дошкольного возраста в МДОО на начало 2014 года составляло 807 единиц.

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в МДОО составила в целом по Перевозскому муниципальному району Нижегородской области 100%. Охват дошкольным образованием детей от 1 года до 7 лет в 2013 году по Перевозскому муниципальному району  Нижегородской области составил 55%.

Изменения в сети МДОО и численности детей, посещающих эти ОО, представлены в следующей таблице:

|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число МДОО всего, единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в городской местности | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| в сельской местности | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Число мест в МДОО, - всего, единиц | 807 | 807 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в городской местности | 474 | 474 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| в сельской местности | 333 | 333 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| Численность детей, воспитывающихся в МДОО, - всего, человек | 653 | - 650 | - 659 | - 654 | - 654 | - 654 | 653 | - 650 |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в городской местности | 444 | 439 | 455 | 444 | 444 | 444 | 445 | 440 |
| в сельской местности | 209 | 211 | 204 | 210 | 210 | 210 | 208 | 210 |

Количество детей дошкольного возраста в МДОО остается стабильным. Увеличение численности детей происходит, прежде всего, в городских МДОО, что связано с миграционными процессами.

Численность детей, состоящих на учете для получения места в МДОО от 0 до 6 лет, по оперативным данным на 1 января 2014 года составляет 173 человека, а фактическая потребность в местах в МДОО на начало 2014/2015 учебного года составляет 78 человек.

Стабильно в структуре очереди преобладают дети от 0до 2 лет, очередность 3 - 7- летних детей отсутствует.

Задача по обеспечению каждому ребенку предшкольного возраста равных стартовых возможностей для обучения в МОО в районе решается целенаправленно и вполне успешно.

В муниципалитете 87,3% первоклассников 2013/2014 учебного года - это выпускники МДОО.

Кроме доступности дошкольного образования, его качество становится одной из ключевых задач развития системы дошкольного образования в районе. Решение данного вопроса зависит от уровня профессиональной квалификации работников МДОО, их методической подготовки. Также в настоящее время явно недостаточен приток молодых специалистов в МДОО по причинам низкого социального престижа профессии, высоких нагрузок, слабой социальной защищенности работников дошкольной сферы.

С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в Перевозском муниципальном районе на 1 сентября 2014 - 2015 учебного года действует 6 МООО. В системе образования района наблюдается значительная дифференциация по уровню качества предоставляемых МООО образовательных услуг. Наряду с МОО, реализующими профильные образовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют МООО, в которых образовательные результаты выпускников ниже средне районных.

В целях выбора учащимися программ профильного обучения с учетом их склонностей и способностей в районе сохранена и получила дальнейшее развитие сеть МООО, реализующих программы профильных учебных предметов.

Программами профильного обучения охвачено 95,4% старшеклассников района.

Модернизация учебно-лабораторной базы МООО района осуществляется в последние годы достаточно динамично, в том числе в рамках приоритетного национального проекта «Образование»  и Комплекса мер по модернизации общего образования на соответствующий год. Однако на сегодняшний день по данным электронного мониторинга «Наша новая школа»  83,3 % МООО полностью соответствуют современным условиям обучения (в 2012 году - 62%).

Поэтапно осуществляется переход на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования.

Проблема обеспечения современным учебным оборудованием в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в МОО сохраняется.

Успешный переход на новые образовательные стандарты возможен только при условии повышения квалификации педагогических работников и руководителей МОО в контексте новых требований к организации учебного процесса.

В районе отмечается небольшое уменьшение численности детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в единый образовательный процесс в общеобразовательных школах, с 77 человек в 2012 году до 74 учащихся в 2013 году.Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья в районе с 1 сентября 2014 года реализуется проект по развитию системы обучения на дому с использованием дистанционных технологий. В настоящее время дистанционным образованием охвачен 1 ребенок-инвалид, что составляет 100% от числа детей-инвалидов, обучающихся индивидуально на дому по программам общего образования, не имеющих медицинских противопоказаний к обучению с использованием дистанционных образовательных технологий и желающих обучаться по данной форме обучения.

В системе образования Перевозского муниципального района достигнуты определенные результаты по работе с одаренными детьми.

Накоплен позитивный опыт проведения мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей. В то же время существует ряд проблем в работе с одаренными учащимися:

- недостаточное использование ресурсов высшей школы для удовлетворения образовательных потребностей интеллектуально одаренных учащихся;

- недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-заочных форм работы с детьми, проявляющими интерес к интеллектуальной и творческой деятельности;

- недостаточное использование возможностей специализированных профильных лагерей для детей, проявляющих интерес к интеллектуальной деятельности.

- 3.1.2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Основная стратегическая цель заключается в совершенствовании содержания и технологий образования, создании в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1) совершенствование дошкольного образования как института социального развития;

2) модернизация содержания общего образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников МООО к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;

3) поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;

4) формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни;

5) повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

6) создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

Решение поставленных задач обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

Дошкольное образование:

- повышение вклада дошкольного образования в инновационные процессы на основе гибкости и многообразия представляемых образовательных услуг в соответствии с обновленным перечнем вариативных организационных моделей и форм дошкольного образования;

- создание условий для формирования предпосылок к овладению учебной деятельностью и навыков общения ребенка со взрослыми и сверстниками, социализации личности в рамках взаимодействия всех субъектов образовательного процесса;

- организация процесса преемственности в духовно-нравственном развитии и воспитании гражданской идентичности ребенка на предшкольном этапе и начальном уровне общего образования;

- создание служб педагогической поддержки раннего семейного воспитания и целевых программ сопровождения детей из семей группы риска;

- развитие системы работы в МДОО с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

Общее образование:

- модернизация образовательных программ в системе общего образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

- поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;

- создание механизмов обеспечения общедоступного качественного образования;

- развитие системы выявления и поддержки молодых талантов;

- поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, МОО;

- модернизация инфраструктуры физического воспитания в МООО;

- реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению школьников как способа удовлетворения индивидуальных образовательных запросов заказчиков образовательных услуг;

- развитие профильного обучения на старшей ступени МООО, включая индивидуальные программы и профессиональное обучение, увеличение исследовательской компоненты в обучении;

- усиление роли и значимости учебных курсов с элементами освоения технологий решения исследовательских задач;

- совершенствование методического сопровождения образовательного процесса в МООО, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, классах МООО, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы;

- совершенствование деятельности школьныхПМПк;

- развитие вариативных форм получения общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам (очное, очно-заочное, семейное образование, самообразование, с использованием дистанционных технологий, интегрированного образования);

- создание условий для интеграции детей с ОВЗ и детей-инвалидов в массовую МООО;

- повышение квалификации специалистов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.

- 3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2015 - 2020 годы в один этап.

- 3.1.2.4. Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий представлен в таблице 1 Программы.

- 3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

- 3.1.2.6. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 Программы.

- 3.1.2.7. Участие в реализации Подпрограммы

общественных, научных и иных

организаций, а также внебюджетных фондов

Участие в реализации Подпрограммы общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов не предусмотрено.

- 3.1.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации Подпрограммы) отражена в таблице 4 Программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет муниципального бюджета отражена в таблице 5 муниципальной программы.

- 3.1.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы

В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

- 3.2. ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

(далее - Подпрограмма)

- 3.2.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| 1.Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы | Управление образования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| 2.Соисполнители Подпрограммы | Финансовое управление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области; Отдел культуры администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области; Отдел по развитию спорта администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области |
| 3.Цель Подпрограммы | Создание условий, обеспечивающих соответствие муниципальной системы дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |
| 4.Задачи Подпрограммы | 1. Совершенствование форм и методов воспитания; создание современной инфраструктуры МОДО для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 2. Обеспечение полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Перевозского муниципального района. 3. Совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи, вовлечение учащейся и студенческой молодежи в социальную практику. |
| 5.Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один I этап - 2015 - 2020 годы |
| 6.Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств муниципального бюджета | Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств муниципального бюджета по годам в тыс. руб.: УО, тыс. руб.: 2015 год – 10550,1 2016 год – 10666,2 2017 год – 11591,3 2018 год – 14454,9 2019 год – 14454,9 2020 год – 14454,9 Итого: 76172,3 |
| 7.Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы | - охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) сохранится на уровне 85%; - охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости будет сохранен на уровне 80% от численности детей школьного возраста; - ежегодное проведение 5 муниципальных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания; - количество детей, отдохнувших в организациях отдыха оздоровления детей, составит 850 человек. |

- 3.2.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ

- 3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

Воспитание и дополнительное образование детей в 2013 - 2014 годах осуществлялось в рамках мероприятий по совершенствованию форм и методов воспитания, социализации детей и молодежи, сохранению целостности системы дополнительного образования муниципальной программы Перевозского муниципального района  «Комплексная программа развития системы образования на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Перевозского муниципального  района Нижегородской области от 11 октября 2012 года №1044 –п (с изменениями, внесенными постановлением администрации Перевозского муниципального  района Нижегородской области от 18 октября 2013 года                                              №1169-п, 11 декабря 2013 года №1375- п, 25 февраля 2014 года №160 – п).

Общий объем финансирования по данному направлению составил 13956,5 тыс. руб. Выделенные ассигнования освоены в полном объеме, в т. ч. по годам:

| Направление деятельности | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | Итого: |
| Совершенствование форм и методов воспитания, социализации детей и молодежи, сохранение целостности системы дополнительного образования | 6332,0 | 7624,5 | 13956,5 |

В Перевозском муниципальном районе действуют 3 организации, осуществляющие  дополнительное образование детей  - это МБДОУ ДОД «Перевозский ДЮЦ», МАУ ФОК «Чайка» и МБОУ ДОД «Перевозская ДШИ», в которых обучаются 1649 детей в возрасте 5 – 18 лет.

Всего программами дополнительного образования в 2013 - 2014 учебном году (с учетом организации дополнительного образования детей на базе общеобразовательных организаций) охвачено 86% детей в возрасте от 5 до 18 лет (2013 год - 85%, 2012 год - 85%).

Ежегодно в районных и областных мероприятиях по воспитанию и дополнительному образованию детей принимают участие более 1130 детей.

Большое внимание уделялось взаимодействию организаций дополнительного образования и детских общественных объединений, интеграции их усилий в формировании гражданской позиции личности.

6детских общественных организаций и объединений осуществляют свою деятельность на базе МООО. Одним из основных направлений деятельности многих объединений является пропаганда здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей.

В целях развития социальной активности молодежи Нижегородской области, развития мобильности в молодежной среде ежегодно проводятся семинары для лидеров советов старшеклассников, студентов, работающих на дворовых площадках по месту жительства.

В целях оказания методической помощи и практической поддержки специалистам, ответственным за педагогическую поддержку семейного воспитания, а также родителям и детям на базе муниципалитета было  организовано проведение 2 зональных семинаров по программе «Университет педагогической культуры».

В рамках комплексной программы развития системы  образования Перевозского муниципального района в 2012 - 2013 учебном году проведены обучающие семинары для педагогов, родителей и детей старшего школьного возраста по актуальным вопросам юридического сопровождения семейного воспитания, коммуникативные тренинги с детьми и родителями, интерактивные занятия со специалистом-психологом, занимающимся вопросами психолого-педагогического сопровождения семейного воспитания. Участниками семинаров стали свыше 300 человек.

Одним из показателей эффективности воспитательной работы является отсутствие или снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних, так как основная задача МООО - воспитание осознанного поведения учащихся.

Осуществление комплекса организационных и практических мер, создание многоуровневой системы профилактики правонарушений несовершеннолетних позволили снизить уровень подростковой преступности.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 2013 году снизилось на 43% по сравнению с 2012 годом. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления в 2013 году, снизилось на 70% по сравнению с 2012 годом.

| Год | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 7 | 6, из них 4 школьника |
| 2012 | 7 | 10, из них 6школьников |
| 2013 | 4 | 3, из них 1 школьник |

Организация отдыха и оздоровления детей является значимым направлением социальной политики администрации Перевозского муниципального  Нижегородской области. В 2012 - 2014 годах деятельность по организации отдыха и оздоровления детей осуществлялась в рамках муниципальной программы «Лето - детям на 2012 - 2014 годы», утвержденной постановлением администрации Перевозского муниципального района от 10  января 2012 года № 3  - п (далее – Программа).

На реализацию Программ из районного бюджета было израсходовано по годам, тыс. руб.:

| 2012 | 2013 | 2014 | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 84,4 | 95,9 | 1715,0 | 1895,3 |

Ежегодно организованными формами отдыха и оздоровления охвачены не менее 850 детей.

С 2014 года финансирование оздоровительной кампании осуществляется в соответствии с разделением полномочий между органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления.

На текущий момент в сфере дополнительного образования и воспитания детей и молодежи сохраняются следующие проблемы, требующие решения:

- низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;

- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дополнительного образования;

- невысокий уровень грамотности родителей в вопросах воспитания детей и молодежи;

- несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы МОДО  и изменяющихся потребностей населения.

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:

- ограничение доступа к качественным услугам дополнительного образования детей;

- недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде;

- неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

- 3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Основная цель Подпрограммы - создание условий, обеспечивающих соответствие муниципальной системы дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

Задачи Подпрограммы:

- совершенствование форм и методов воспитания;

- создание современной инфраструктуры МОДО для формирования у

обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

3) обеспечение полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Перевозского муниципального района Нижегородской области;

4) совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи, вовлечение учащейся и студенческой молодежи в социальную практику.

- 3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется в один этап: 2015 - 2020 годы.

- 3.2.2.4. Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий представлен в таблице 1 Программы.

- 3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

- 3.2.2.6. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 Программы.

- 3.2.2.7. Участие в реализации подпрограммы

общественных, научных и иных

организаций, а также внебюджетных фондов

Участие в реализации подпрограммы общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов не предусмотрено.

- 3.2.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, основным мероприятиям, а также по годам реализации Подпрограммы) отражена в таблице 4 Программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет областного бюджета отражена в таблице 5 Программы.

- 3.2.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы

В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

1) финансово-экономические:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия;

2) нормативно-правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в закон «Об образовании в Российской Федерации», принятие нормативных правовых актов Нижегородской области и Перевозского муниципального района, влияющих на мероприятия Подпрограммы.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов реализации Подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

В рамках календарного года основными исполнителями Подпрограммы с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.

Отчетность по реализации мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы:

- обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей;

- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий;

- проводит мониторинг реализации Подпрограммы;

- осуществляет текущее управление реализацией Подпрограммы;

- осуществляет координацию и контроль проводимых работ по реализации мероприятий Подпрограммы;

- направляет предложения по уточнению объемов финансирования Подпрограммы из различных источников при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;

- представляет в финансовое управление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области требуемую отчетность.

В целях решения задачи обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Перевозского муниципального района создан районный координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи (далее - Совет). Положение о Совете и состав Совета утверждены постановлением администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области 26 декабря 2013 года №  1437- п «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Перевозского муниципального района Нижегородской области  на 2014 – 2016 годы». Являясь коллегиальным совещательным органом при администрации Перевозского муниципального района, Совет координирует работу муниципальных, общественных организаций, участвующих в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Перевозского муниципального района.

Освещение реализации Подпрограммы осуществляется через средства массовой информации и информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- 3.3. ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

(далее - Подпрограмма)

- 3.3.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| 1.Муниципальный заказчик Подпрограммы | Управление образования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального района |
| --- | --- |
| 2.Соисполнители Подпрограммы | - |
| 3.Цель Подпрограммы | Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений участниками образовательных отношений в целях повышения качества образования |
| 4.Задачи Подпрограммы | - включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления; - формирование культуры оценки качества образования на уровне муниципалитета и отдельных МОО через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур; - создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях; - создание системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях |
| 5.Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| 6.Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств муниципального бюджета | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в ценах соответствующих лет составляет по годам в тыс. руб.: 2015 год - 0 2016 год – 0 2017 год - 0 2018 год - 0 2019 год – 0 2020 год – 0 Итого 0 |
| 7.Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: - удельный вес числа МОО, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели) в общем числе МОО увеличится до 100%; - удельный вес числа МОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе МОО увеличится до 100%. Показатели непосредственных результатов: - число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования увеличится до 3-х; - число международных сопоставительных исследований качества образования, в которых Перевозский муниципальный район участвует на регулярной основе, увеличится до 2-х. |

- 3.3.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ

- 3.3.2.1. Характеристика текущего состояния

В последние годы происходит становление региональной и муниципальной  систем оценки качества образования. Она призвана стать важнейшим компонентом системы образования муниципалитета. Муниципальная система оценки качества образования формируется как многофункциональная система, включающая:

- государственную регламентацию образовательной деятельности (лицензирование образовательной деятельности, государственная аккредитация образовательной деятельности, государственный контроль (надзор) в области образования);

- государственные итоговые аттестационные процедуры;

- механизмы внутренней и внешней оценки качества образования;

- международные, всероссийские, региональные, муниципальные мониторинговые исследования.

Система оценки качества должна опираться не только на централизованные проверки и контроль, но и на открытость, прозрачность всей системы образования района и отдельных МОО. Введение различных инструментов и процедур оценки качества на всех уровнях образования должно сопровождаться повышением информационной прозрачности деятельности муниципальной системы образования, развитием механизмов обратной связи на основе унифицированных запросов.

Качество образования становится основной характеристикой деятельности МОО и важнейшим источником информации о том, как реализуются потребности заинтересованных сторон: граждан, общества, государства.

Развитие форм и содержания оценки качества приведет к росту информации о системе образования и, как следствие, к обострению проблемы адекватного использования этой информации для принятия управленческих решений. Для этого необходимы новые подходы к исследованиям и аналитике на основе собираемой в муниципальной системе оценки качества образования информации. Развитие муниципальной системы оценки качества образования не должно привести к росту контроля и бюрократии в системе образования. Этот риск может стать серьезной проблемой при использовании данных для улучшения работы МОО.

Необходимо отметить, что вовлеченность семей и местного сообщества в образование - важнейший ресурс его функционирования и развития. Необходимо обеспечить формирование механизмов общественного участия в управлении МОО.

Принципиальные изменения в системе оценки качества образования и изменения прозрачности системы образования будут происходить в следующих направлениях:

- формирование современной и сбалансированной муниципальной системы оценки качества образования, включающей в себя, прежде всего, мониторинговые обследования обучения и социализации обучающихся, процедуры оценки результатов образования;

- введение инструментов оценки и учета разнообразных индивидуальных образовательных достижений обучающихся, направленных на повышение качества образования;

- введение на уровне МОО прозрачных процедур внутренней оценки (самообследования) для управления качеством образования;

- внедрение механизмов внешней независимой системы оценки качества работы МОО с участием общественности и работодателя;

- развитие кадрового потенциала в области педагогических измерений и оценки качества образования на муниципальном уровне;

- создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях, о результатах деятельности МОО;

- создание информационной системы, обеспечивающей сбор данных о МОО для аналитической обработки и информирования общественности.

В соответствии с ключевыми ориентирами стратегических документов определены приоритетные задачи в сфере оценки качества образования:

- формирование и развитие единого образовательного пространства на основе целостной и сбалансированной системы процедур оценки качества образования, реализуемой на муниципальном уровне;

- создание системы мониторингов качества образования;

- обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности информации о системе образования, о качестве работы отдельных МОО;

- привлечение к оценке качества образования внешних заинтересованных лиц и организаций (общественных и профессионально-общественных экспертов и организаций);

- участие Перевозского муниципального района в международных исследованиях качества образования;

- создание с участием общественности независимой системы оценки качества работы МОО и введение публичных рэнкингов, рейтингов их деятельности.

Основная роль в осуществлении функций по внедрению и реализации механизмов муниципальной системы оценки качества образования принадлежит Управлению  образования и МКУ ИМЦ.

- 3.3.2.2. Цель, задачи Подпрограммы

Основная стратегическая цель формирования муниципальной системы оценки качества образования заключается в обеспечении надежной и актуальной информацией процессов принятия решений участниками образовательных отношений в целях повышения качества образования. Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

1) включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления;

2) формирование культуры оценки качества образования на уровне муниципалитета и отдельных МОО через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур;

3) создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях;

4) создание системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях.

- 3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2015 - 2020 годы в один этап.

- 3.3.2.4. Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий представлен в таблице 1 Программы.

- 3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

- 3.3.2.6. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 Программы.

- 3.3.2.7. Участие в реализации Подпрограммы

общественных, научных и иных

организаций, а также внебюджетных фондов

Участие в реализации подпрограммы общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов не предусмотрено.

- 3.4.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации Подпрограммы) отражена по форме согласно таблице 4 Программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет областного бюджета отражена в таблице 5 Программы.

- 3.4.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы

В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений

3.4. ПОДПРОГРАММА  4 « Патриотическое воспитание граждан Перевозского муниципального района»

(далее - Подпрограмма)

- 3.4.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| 1.Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы | Управление образования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального района |
| --- | --- |
| 2.Соисполнители Подпрограммы | - Отдел культуры администрации Перевозского муниципального района; - Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Перевозский» (по согласованию); - Отдел Нижегородского военного комиссариата по Перевозскому и Вадскому районам (по согласованию); - Перевозский районный совет ветеранов войны и труда (по согласованию); - Сектор ГО и МП администрации Перевозского муниципального района; - Администрации городского и сельских поселений Перевозского муниципального района (по согласованию) |
| 3.Цель Подпрограммы | Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышение уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития РФ, укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечение преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию |
| 4.Задачи Подпрограммы | - совершенствование нормативного правового, методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания граждан в Перевозском муниципальном районе; - организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди населения Перевозском муниципальном районе; - совершенствование системы подготовки граждан в Перевозском муниципальном районе к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; - координация деятельности общественных объединений в интересах патриотического воспитания; - расширение участия общественных и некоммерческих организаций в патриотическом воспитании граждан; - создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания; - развитие активного взаимодействия в сфере патриотического воспитания субъектов и объектов шефской работы, создание условий для повышения ее эффективности в деле укрепления сотрудничества гражданских и военных. Повышение престижа военной службы; - информационное обеспечение патриотического воспитания на муниципальном уровне, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для СМИ. |
| 5.Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2020 годы, подпрограмма реализуется в один этап |
| 6.Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств муниципального бюджета | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета в ценах соответствующих лет по годам в тыс. руб. составляет: 2015 год – 75,0 2016 год – 86,0 2017 год – 86,0 2018 год – 75,0 2019 год – 75,0 2020 год – 75,0 Итого: 472,0 |
| 7.Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели и показатели: - доля МОО, участвующих в реализации мероприятий патриотической направленности, в общей численности МОО увеличится до 100%; - доля обучающихся МОО, принимающих участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, Нижегородской области и Перевозского района, сохранится на уровне 95%; - доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в соревнованиях военно-патриотического профиля, увеличится до 95%; - численность населения Перевозского муниципального района, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них, увеличится до 2500 человек; - количество специалистов, курирующих вопросы в сфере патриотического воспитания, прошедших курсы повышения квалификации, увеличится до 3 человек; - численность детей в возрасте от 12 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности (в том числе военно-прикладного характера), увеличится до 150 человек; - количество общественных объединений военно-патриотической направленности увеличится до 12 единиц; - количество волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность на базе МОО, увеличится до 2 единиц. |

- 3.4.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ

- 3.4.2.1. Характеристика текущего состояния

Основным элементом системы патриотического воспитания в Перевозском муниципальном районе является сформированная инфраструктура патриотического воспитания, объединяющая на принципах межведомственного взаимодействия органы местного самоуправления Перевозского муниципального района, муниципальные учреждения различной ведомственной принадлежности, муниципальные образовательные организации и  общественные объединения.

В муниципалитете реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование у населения чувств гражданственности и патриотизма.

С 2008 года количество военно-патриотических объединений и клубов увеличилось на 50%, выделяются средства на укрепление их материально-технической базы.

По итогам 2013 года 89% граждан, призванных на военную службу в 2013 году, получили начальные знания в области обороны и прошли подготовку по основам военной службы.

Активизировалась музейная и поисковая работа. 85% действующих уголков и музейных экспозиций посвящены истории родного края и Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

В муниципальных СМИ теме патриотического воспитания за период с 2011 по 2014 годы было посвящено более 40 материалов.

Вместе с тем, для совершенствования и развития действующей системы патриотического воспитания необходимо организовать плановую работу:

- по решению проблем совершенствования материально-технического обеспечения военно-патриотических объединений;

- по        укреплению    кадрового   потенциала    в   сфере    патриотического воспитания   населения;

- по    активизации   участия    средств   массовой   информации в работе по патриотическому воспитанию граждан;

- по формированию положительного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации в молодежной среде.

Настоящая Подпрограмма разработана с учетом положений государственной Программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493, и предусматривает совместную деятельность органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений), МОО в решении вопросов патриотического воспитания.

Подпрограмма имеет открытый характер и доступна для участия в ее реализации научных и образовательных организацийий, общественных движений и объединений с собственными инициативами и проектами.

- 3.4.2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышение уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития РФ, укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечение преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

- совершенствование нормативного правового, методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания граждан в Перевозском муниципальном районе;

- организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди населения Перевозского муниципального района;

- совершенствование системы подготовки граждан в Перевозском муниципальном районе к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;

- координация деятельности общественных объединений в интересах патриотического воспитания;

- расширение участия общественных и некоммерческих организаций в патриотическом воспитании граждан;

- создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания;

- развитие активного взаимодействия в сфере патриотического воспитания субъектов и объектов  шефской работы, создание условий для повышения ее эффективности в деле укрепления сотрудничества гражданских и военных. Повышение престижа военной службы;

- информационное обеспечение  патриотического воспитания на муниципальном уровне, создание условий  для освещения событий и явлений патриотической направленности для СМИ.

- 3.4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2015 - 2020 годы в один этап.

- 3.4.2.4. Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий представлен в таблице 1 Программы.

- 3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

- 3.4.2.6. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 Программы.

- 3.4.2.7. Участие в реализации подпрограммы

общественных, научных и иных

организаций, а также внебюджетных фондов

В реализации ряда мероприятий Подпрограммы на добровольной основе, по согласованию и без привлечения собственных средств могут принимать участие общественные организации и объединения.

- 3.4.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации Подпрограммы) отражена в таблице 4 Программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет муниципального бюджета отражена в таблице 5 Программы.

- 3.4.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы

В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

- 3.5. ПОДПРОГРАММА 5 «МОЛОДЕЖЬ ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» (далее - Подпрограмма)

- 3.5.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| 1.Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы | Управление образования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального района |
| --- | --- |
| 2.Соисполнители Подпрограммы | -Отдел культуры администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области; -Отдел Нижегородского военного комиссариата по Перевозскому и Вадскому районам (при условии участия); -Администрации сельсоветов Перевозского муниципального района (при условии участия); - ГУ ЦЗН Перевозского района (при условии участия); - Молодёжная палата при Земском собрании Перевозского муниципального района (при условии участия); - Администрация г. Перевоз Перевозского муниципального района Нижегородской области (при условии участия). |
| 3.Цель Подпрограммы | Создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала |
| 4.Задачи Подпрограммы | 1.Поддержка и укрепление института семьи, обеспечение стартовых возможностей для становления молодой семьи. 2.Создание системы комплексного предупреждения и устранения угроз здоровью молодежи, формирование установки на здоровьесбережение и укрепления здоровья. 3.Формирование благоприятных условий жизнедеятельности молодежи. 4.Создание условий для непрерывного комплексного образования молодого человека. 5.Создание условий для свободного доступа молодежи к процессу освоения знаний и компетенций, необходимых для эффективного поведения на рынке труда, построения успешной карьеры. 6.Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику. 7.Создание системы мер по вопросам гражданско-патриотического и духовно – нравственного воспитания молодежи, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям. |
| 5.Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| 6.Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств муниципального бюджета | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета в ценах соответствующих лет по годам в тыс. руб. составляет: 2015 год – 105,0 2016 год – 95,0 2017 год – 95,0 2018 год – 105,0 2019 год – 105,0 2020 год – 105,0 Итого: 610,0 |
| 7.Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | - Доля молодежи, участвующей в мероприятиях Подпрограммы, в общем количестве граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории Перевозского муниципального района увеличится до 85%; - Количество молодых людей, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации увеличится до 220 человек; - - Количество участников молодежных и детских общественных объединений увеличится до 800 человек; - - Количество молодых людей, участвующих в волонтерском движении увеличится до 250 человек; - Доля молодежи, участвующей в добровольческой деятельности, увеличится до 13 %; - Обеспечение полного охвата учащихся старших классов общеобразовательных учреждений реализуемыми программами по трудоустройству, профессиональной ориентации; - Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в том числе органов ученического самоуправления, молодежных структур при органах исполнительной и законодательной увеличится до 63%. |

- 3.5.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ

- 3.5.2.1. Характеристика текущего состояния

В Перевозском муниципальном районе созданы организационные основы молодежной политики и выработан механизм ее реализации. Опыт реализации молодежной политики посредством программно-целевого метода позволяет определять приоритеты деятельности, привлекать необходимые финансовые и организационные ресурсы, совершенствовать систему логически последовательных и взаимосвязанных действий, добиваться положительных результатов в сфере работы с молодежью, целенаправленно финансировать программы и проекты, имеющие социально значимый эффект.

В муниципалитете наблюдается стабилизация и развитие следующих положительных тенденций в молодежной среде:

- рост самостоятельности, социальной активности, ответственности молодых людей за свою судьбу, мобильности, восприимчивости к новому;

- увеличение числа молодых людей, выбирающих личную инициативу как способ самореализации и участия в решениях проблем общества;

- повышение престижности качественного образования и профессиональной подготовки как основы личного и профессионального успеха, будущего благосостояния;

- рост заинтересованности молодежи в сохранении своего здоровья;

- повышение интереса молодежи к массовым видам спорта и активным видам досуга.

В  2009 году количество молодежи, проживающей в районе, составило 4538 человек, в 2010 году – 4479 человек,  в 2011 году – 4395 человек, в 2012 году – 4176 человек, в 2013 году 4005 человек.

Количество молодежи в общем составе трудоспособного населения  муниципального района составило: 2009 год – 44,9%; 2010 год - 44,9%; 2011 год – 44%, 2012 год – 42 %, 2013 год - 42%.

Наблюдается снижение количества молодежи, проживающей в сельской местности нашего района, с 1773 человек в 2009 году до 1504 человек в 2013 году.

Молодые люди зачастую не готовы к новой социальной роли в обществе – семейной пары. Разводы, нерегистрируемые браки, неполные семьи и внебрачная рождаемость стали приемлемым стилем жизни.

В 2011 году на 121 зарегистрированный брак пришлось 55 разводов, в2013 году – на 94 брака  55 разводов.

Ценностно-целевыми установками молодой семьи являются бездетные или однодетные семьи. В связи с этим возникла необходимость выделить работу с молодой семьей приоритетным направлением. В районе наблюдается рост молодых семей – участников областных программ по обеспечению жильем молодых семей. Социальные  выплаты на приобретение жилья по программе «Обеспечение жильём молодых семей в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области» в 2009 , 2010 , 2011 годах – по одной  семье, в 2012 году - 2 семьи, в 2013 году – 2 семьи.

В районе реализовывалась федеральная целевая Программа «Социальное развитие села до 2012 года». За 2009 – 2012 годы жилье в сельских поселениях района получили 22  молодых специалиста.

Состояние здоровья населения района, прежде всего детей и молодежи – один из важнейших факторов обеспечения безопасности и стабильности государства. Одновременно здоровье является важнейшим показателем социального развития молодежи. Данные статистики свидетельствуют о растущем уровне распространенности социально опасных болезней в молодежной среде. Все это свидетельствует о необходимости поддержки детей и молодежи через привлечение молодежи к занятиям массовой физической культурой, формирование навыков ведения здорового образа жизни, повышение эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий. В этой связи актуальны задачи осуществления первичной профилактики; усиление межведомственного взаимодействия по предупреждению и распространению наркомании, алкоголизации, Вич-инфекции среди подростков и молодежи.

Наряду с увеличением доли молодежи с высоким уровнем дохода по-прежнему велика доля социально неустроенных и неблагополучных молодых людей. Среди различных форм заболеваний и асоциального поведения наибольшую опасность представляют различные виды зависимостей.

Увеличиваются показатели заболеваемости пивным алкоголизмом в подростковой и молодежной среде, зависимости от компьютерных игр.

В районе проживает 62 молодых человека с ограниченными возможностями в возрасте от 14 до 30 лет.

Происходит деформация рынка труда, искажение трудовой мотивации молодежи. Падает престижность социально-значимых профессий. Молодые люди интегрируются преимущественно в сферу обмена и перераспределения товаров и услуг.

Ключом к решению значительного числа проблем правопорядка является социально-культурная деятельность, правовое просвещение подростков и молодежи, формирование и закрепление норм поведения и ценностей. Необходимо искать новые, более эффективные формы и методы работы, в том числе и по месту жительства.

Ежегодно в Перевозском муниципальном районе отмечается рост численности молодежи невостребованной на рынке труда.

В службу занятости за содействием в трудоустройстве за 9 месяцев 2011 года обратилось 380 молодых людей, за 9 месяцев 2012 года – 406 человек, за 9 месяцев 2013 года – 298 человек. Из них трудоустроено в 2011 году 266 человек, в 2012 году - 362 человека, в 2013 году - 249человек. На учёте в ЦЗН состоит 91человек из них 10 человек (11%) - молодёжь.

Наблюдается рост молодежи незанятой после окончания общеобразовательных учреждений: на 1 января 2010 года – 2 человека, на 1 января  2011 года – 2 человека, на 1 января 2012 года – 4 человека, на 1 января 2013 года – 7 человек.

Большое внимание в районе уделяется развитию молодежного парламентаризма. В настоящее время в районе сформирована Молодежная палата II созыва при Земском собрании. Молодые парламентарии получают опыт законотворческой и депутатской работы, проводят мониторинг закона о молодежи, организовывают мероприятия.

Общая численность студенческой молодежи в Перевозском муниципальном районе, обучающейся в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования на 1 января 2014 года составляет 980 человек, в образовательных организациях начального профессионального образования – обучается 140 человек. Именно поэтому необходимо создавать условия для развития студенческого движения, научно-технического, инновационного и творческого потенциала молодежи.

Роль молодежного и детского движения в реализации общественной активности молодежи трудно переоценить. Являясь важной формой самоуправления, молодежные объединения  призваны представлять интересы молодежи в государственной молодежной политике, реализуя тем самым ее субъективность во всех сферах жизнедеятельности общества.

Следует уделить внимание вопросам подготовки кадров лидеров молодежных общественных организаций и более активному привлечению их к выполнению муниципального заказа в области молодежной политики.

Проведенный анализ показывает, что осуществление инвестиций в охрану здоровья, развитие физкультуры и спорта, профессиональную подготовку  и занятость молодежи,  может способствовать сохранению активной базы трудовых ресурсов, а значит социально-экономическому развитию района.

- 3.5.2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

- поддержка и укрепление института семьи, обеспечение стартовых возможностей для становления молодой семьи;

- создание системы комплексного предупреждения и устранения  угроз здоровью молодежи, формирование установки на здоровьесбережение и укрепление здоровья;

- формирование благоприятных условий жизнедеятельности молодежи;

- создание условий для непрерывного комплексного образования молодого человека;

- создание условий для свободного доступа молодежи к процессу освоения знаний и компетенций, необходимых для эффективного поведения на рынке труда, построения успешной карьеры;

- поддержка и развитие созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику;

- создание системы мер по вопросам гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям.

- 3.5.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2015 - 2020 годы в один этап.

- 3.5.2.4. Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий представлен в таблице 1 Программы.

- 3.5.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

- 3.5.2.6. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 Программы.

- 3.5.2.7. Участие в реализации подпрограммы

общественных, научных и иных

организаций, а также внебюджетных фондов

В реализации ряда мероприятий Подпрограммы на добровольной основе, по согласованию и без привлечения собственных средств могут принимать участие общественные организации и объединения.

- 3.5.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации Подпрограммы) отражена в таблице 4 Программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет муниципального бюджета отражена в таблице 5 Программы.

- 3.5.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы

В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

3.6. ПОДПРОГРАММА 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» (далее - Подпрограмма)

- 3.6.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| 1.Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы | Управление образования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального района |
| --- | --- |
| 2.Соисполнители Подпрограммы | - |
| 3.Цель Подпрограммы | Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования |
| 4.Задачи Подпрограммы | 1.Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами. 2.Ресурсное обеспечение сферы образования. 3.Укрепление материально-технической базы МОО. |
| 5.Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| 6.Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств муниципальноного бюджета | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета в ценах соответствующих лет по годам в тыс. руб. составляет: 2015 год – 7361,3 2016 год – 7108,6 2017 год – 10929,1 2018 год – 5836,2 2019 год – 5826,3 2020 год – 6267,5 Итого: 43329,0 |
| 7.Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: - удельный вес численности руководителей МОО, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей МОО увеличится до 100%; - удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей МООО увеличится до 23%; - удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет в МОДО в общей численности увеличится до 22%; - доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников увеличится до 22%; - доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации увеличится до 100%; -отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Перевозского муниципального района Нижегородской области сохранится на уровне 100%; - отношение средней заработной платы педагогических работников МООО к средней заработной плате в Перевозском муниципальном районе сохранится на уровне 100%; - отношение среднемесячной заработной платы педагогов МОДО к среднемесячной заработной плате в Перевозском муниципальном районе достигнет 100%. Показатели непосредственных результатов: - среднемесячная заработная плата одного работающего по отрасли «Образование» в 2020 году составит не менее 32,0 тыс. руб.; - численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в МООО увеличится до 28 человек; - численность педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет увеличится до 5 человек; - численность руководящих и педагогических работников МОО, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников МОО увеличится до 250 чел.; - обеспечение учащихся МООО учебными пособиями увеличится до 95%; - приобретение для учащихся МООО бланков документов об уровне образования сохранится на уровне 5комплектов; - приобретение для подвоза учащихся МООО 12 единиц автобусов. - экономия совокупных расходов МООО на оплату энергетических ресурсов за счет частичного перехода с потребления одного энергетического ресурса (электроэнергия) на другой (природный газ) 4850,0 млн. руб. |

- 3.6.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ

- 3.6.2.1. Характеристика текущего состояния

К началу нового 2013/2014 учебного года в Перевозском муниципальном районе функционирует 6 МООО,  10 МДОО и 1 МОДО.

Все образовательные организации муниципалитета имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности, МООО - аккредитованы.

Одной из основных задач администрации Перевозского муниципального района является реализация государственной политики и требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных организаций, направленных на защиту здоровья и на сохранение жизни детей от возможных пожаров.

Все МОО в настоящее время оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

За счет средств местных бюджетов выполнены мероприятия по усилению пожарнойбезопасности МОО, а именно: приобретены и перезаряжены огнетушители, выполнены замеры сопротивления изоляции электропроводки, выполнена огнезащитная обработка чердачных перекрытий, выполнены работы по монтажу и обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и частичной замене ветхой электропроводки, выполнены работы по устройству и ремонту пожарных водоемов и испытанию пожарных эвакуационных лестниц, установлены уплотнители в притворах дверей и устройства для самозакрывания дверей, установлены противопожарные двери, приведены в соответствие с противопожарными нормами пути эвакуации детей, смонтирован выводсигнала  АПС на пульт пожарной части и другое.

На реализацию плана противопожарных мероприятий по МОО на 2013 год, утвержденного приказом Управления образования администрации Перевозского района от 08 октября 2012 года № 488-ПД (далее – План мероприятий), из средств районного бюджета выделено 840,5 тыс. рублей.

Реализация Плана мероприятий позволила снять ряд проблем в обеспечении пожарной безопасности в МОО, повысить уровень противопожарной защиты, укрепить материально-техническую базу и создать безопасные условия в муниципальных образовательных организациях.

Обновление школьного автотранспорта осуществляется в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на соответствующий год и за счет средств муниципального бюджета. Всего за 2012 - 2014 годы для МОО приобретено 5 школьных автобуса на сумму 3836,12 тыс. рублей.

Таким образом, с целью организации подвоза учащихся из отдаленных населенных пунктов в базовые образовательные организации задействовано 17 единиц школьных автобусов. Модернизация парка школьных автобусов - задача, которую ежегодно решает администрация района.

Также одним из направлений ежегодной работы по подготовке МООО к новому учебному году является работа по обеспечению учебной литературой.

МООО продолжают активно использовать в процессе обучения информационные технологии с учетом современного мирового уровня их развития. 83% МООО используют в своей работе информационные системы управления деятельностью, все МООО обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и создали собственные сайты.

В настоящее время имеют доступ к сети Интернет на скорости 512 Кбит/с и выше – 50 % МОО. 100 % МОО имеют лицензионное программное обеспечение.

Растет уровень оснащения МОО современной компьютерной техникой (2010 г. - 1 компьютер на 16 учащихся, 2013 г.- 1 компьютер на 6 учащихся, 2014 г. - 1 компьютер на 5 учащихся).

Одним из ключевых направлений деятельности является работа по обеспечению МОО квалифицированными педагогическими кадрами.

В целом, система образования района на 97,3% обеспечена педагогическими кадрами. Доля вакантных должностей на 1 августа 2014 года составила 2,7%: это 3 вакансии педагогов дополнительного образования, 1 – преподаватель – организатор ОБЖ, 2 – учитель физической культуры.

Наиболее востребованы в МООО в 2013 - 2014 учебном году были должности учителей иностранного языка (английский) - 1 вакансия,  математики - 1 вакансия, истории и обществознания - 1 вакансия.

С 2011 года отмечается возросший уровень образования педагогических работников района:

- 69,8% имеют ВО;

- 30,2% работников имеют СПО или обучаются в ПОО и ОО ВО. Это воспитатели, педагоги дополнительного образования и воспитатели групп продленного дня.

Высшую квалификационную категорию имеют 19 педагогических работников (10,5%), первую квалификационную категорию – 156 человек (82%); не имеют категории – 39 человек (18%).

Привлечению высококвалифицированных работников в возрасте до 30 лет в систему образования района способствовала реализация областных целевых программ социальной поддержки молодых специалистов.

По состоянию на 1 августа 2013 года 15 молодым специалистам учреждений образования - участникам областной целевой программы «Меры социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской области на 2011 - 2023 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 13 сентября 2010 года № 603, предоставлено жилье и транспортные средства.

Основными задачами в данном направлении является выполнение поставленных Президентом Российской Федерации показателей:

- число высококвалифицированных работников к 2020 году должно быть не менее 33% от числа квалифицированных работников;

- численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять к 2018 году 23% от общей численности учителей МОО.

- 3.6.2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Основная стратегическая цель - развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования.

Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

1) совершенствование системы работы с педагогическими кадрами;

2) ресурсное обеспечение сферы образования;

3) укрепление материально-технической базы организаций.

- Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами

Решение стратегической задачи совершенствования системы работы с педагогическими кадрами обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

повышение уровня оплаты труда на основе эффективности и результативности труда, внедрение механизмов эффективного контракта в системе образования муниципалитета;

совершенствование механизмов распространения и внедрения в образовательную практику позитивного опыта образовательной деятельности;

совершенствование механизмов управления инновационными процессами в муниципальной системе образования;

реализация мероприятий по награждению и поощрению педагогических работников, добившихся высоких результатов в профессиональной деятельности;

обеспечение материальной поддержки учителям, имеющим звание «Заслуженный учитель РФ»;

реализация мероприятий, направленных на привлечение молодых специалистов для работы в системе образования района.

- Ресурсное обеспечение системы образования

Решение стратегической задачи ресурсного обеспечения муниципальной системы образования обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

- модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся МООО;

- экономия совокупных расходов МООО на оплату энергетических ресурсов за счет частичного перехода с потребления одного энергетического ресурса (электроэнергия) на другой (природный газ);

- приобретение профессиональной и учебно-методической литературы для МООО;

- обеспечение бланками документов об уровне образования МООО.

- Укрепление материально-технической базы организаций

Решение стратегической задачи укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных организаций обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

- укрепление материально-технической базы МОО, подготовка к новому учебному году,  обеспечение ремонтных и аварийных работ, реализация планов мероприятий по противопожарной безопасности, реализация энергосберегающих  мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в отношении зданий МООО;

- модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся МООО.

- 3.6.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2015 - 2020 годы в один этап.

- 3.6.2.4. Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий представлен в таблице 1 Программы.

- 3.6.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

- 3.6.2.6. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 Программы.

- 3.6.2.7. Участие в реализации Подпрограммы

общественных, научных и иных

организаций, а также внебюджетных фондов

Участие в реализации подпрограммы общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов не предусмотрено.

- 3.6.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации Подпрограммы) отражена в таблице 4 Программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет областного бюджета отражена в таблице 5 Программы.

- 3.6.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы

В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

4. ПОДПРОГРАММА 7 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

(далее - Подпрограмма)

4.1 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| 1.Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы | Управление образования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального района |
| --- | --- |
| 2.Соисполнители Подпрограммы | - |
| 3.Цель Подпрограммы | Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Программы |
| 4.Задачи Подпрограммы | -Разработка нормативных правовых, организационно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы; -мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений; -продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности |
| 5.Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| 6.Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств муниципального бюджета | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств муниципального бюджета в ценах соответствующих лет по годам в тыс. руб. составляет: 2015 год – 27121,2 2016 год – 29637,1 2017 год – 31959,9 2018 год – 29119,5 2019 год – 29119,5 2020 год – 29119,5 Итого: 176076,7 |
| 7.Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикатор достижения цели: -удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, составит 100%. Показатель непосредственных результатов: -количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов Программы (не менее 1 ежегодно) |

- 4.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ

- 4.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма направлена на существенное повышение качества управления процессами развития муниципальной системы образования. Управлением образования администрации Перевозского района, МОО ведется комплексная работа по развитию системы образования района, включая развитие инфраструктуры образования, информационно-технологической инфраструктуры, повышение качества образования в образовательном пространстве муниципалитета.

- 4.2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы - обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Программы.

Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

- разработка нормативных правовых, организационно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы;

- мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;

- продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности.

4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2015 - 2020 годы в один этап.

- 4.2.4. Аналитическое распределение объема

финансовых ресурсов Подпрограммы

Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета, включая расходы на содержание аппарата Управления образования администрации Перевозского района, МБУ «Перевозский сервисный центр», МКУ ИМЦ, расходы на содержание и обслуживание зданий МОО.

- Аналитическое распределение средств муниципального бюджета

Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГР БС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ИТОГО |
| Муниципальная программа (всего) | «Развитие образования Перевозского муниципального района Нижегородской области» |  |  |  |  | 27121,2 | 29637,1 | 31959,9 | 29119,5 | 29119,5 | 29119,5 | 176076,7 |
| Всего по аппарату |  | 074 | 0709 | 01 7 0000 | 110,240 | 4345,1 | 4602,8 | 4815,1 | 4382,6 | 4382,6 | 4382,6 | 26910,8 |
| Всего по МКУ ИМЦ |  | 074 | 0709 | 01 7 0000 | 110,240,850 | 1777,6 | 1740,0 | 1854,0 | 1937,8 | 1937,8 | 1937,8 | 11185,0 |
| Всего по МКУ «Перевозский сервисный центр» |  | 074 | 0709 | 01 7 0000 | 110,240,850 | 16759,4 | 18565,3 | 20568,8 | 18094,9 | 18094,9 | 18094,9 | 110178,2 |
| Всего по Централизованной бухгалтерии при УО |  | 074 | 0709 | 01 7 0000 | 110,240,850 | 4239,1 | 4729,0 | 4722,0 | 4704,2 | 4704,2 | 4704,2 | 27802,7 |
| Подпрограмма 7 (всего) | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  | 27121,2 | 29637,1 | 31959,9 | 29119,5 | 29119,5 | 29119,5 | 176076,7 |
| 1.1. Фонд оплаты труда с начислениями Аппарат |  | 074 | 0709 | 01 7 0019 | 110 | 3369,4 | 3660,6 | 3790,0 | 3285,9 | 3285,9 | 3285,9 | 20677,7 |
| Фонд оплаты труда с начислениями Опека и попечительство |  | 074 | 0709 | 01 7 0000 | 110 | 386,4 | 361,7 | 400,3 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 2351,4 |
| Фонд оплаты труда с начислениями Аттестация |  | 074 | 0709 | 01 7 0000 | 110 | 399,6 | 401,8 | 394,1 | 379,7 | 379,7 | 379,7 | 2334,6 |
| 1.2. Фонд оплаты труда с начислениями МКУ ИМЦ |  | 074 | 0709 | 01 7 0000 | 110 | 1566,9 | 1630,7 | 1692,0 | 1686,6 | 1686,6 | 1686,6 | 9949,4 |
| 1.3 Фонд оплаты труда с начислениями МКУ «Перевозский сервисный центр» |  | 074 | 0709 | 01 7 0000 | 110 | 13111,0 | 14380,7 | 15163,2 | 13040,0 | 13040,0 | 13040,0 | 81774,9 |
| 1.4 Фонд оплаты труда с начислениями Централизованная бухгалтерия при УО |  | 074 | 07090 | 01 7 0000 | 110 | 3687,3 | 4206,2 | 4167,9 | 4054,1 | 4054,1 | 4054,1 | 24223,7 |
| 1.5. Прочие расходы Аппарат |  | 074 | 0709 | 01 7 0000 | 240 | 118,3 | 124,0 | 150,0 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 939,8 |
| Прочие расходы Аттестация |  | 074 | 0709 | 01 7 0000 | 240 | 70,8 | 54,4 | 80,7 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 606,4 |
| Прочие расходы Опека и попечительство |  | 074 | 0709 | 01 7 0000 | 240 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| 1.4. Прочие расходы МКУ ИМЦ, |  | 074 | 0709 | 01 7 5359 | 240,850 | 210,7 | 109,3 | 162,0 | 251,2 | 251,2 | 251,2 | 1235,6 |
| 1.5 Прочие расходы МКУ «Перевозский сервисный центр» |  | 074 | 0709 | 01 7 5159 | 240,850 | 3648,4 | 4184,6 | 5405,6 | 5054,9 | 5054,9 | 5054,9 | 28403,3 |
| 1.6 Прочие расходы Централизованная бухгалтерия при УО |  | 074 | 07090 | 01 7 5259 | 110 | 551,8 | 522,8 | 554,1 | 650,1 | 650,1 | 650,1 | 3579,0 |

--------------------------------

<*> - Финансирование подпрограммы 3 осуществляется из средств федерального бюджета.

<**> - Обеспечение финансирования подпрограммы 1 осуществляется из средств областного бюджета.

- 4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

- 5. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности и результативности Программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и непосредственных результатов Программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения цели и непосредственных результатов Программы в целом осуществляется на основании индикаторов достижения цели и непосредственных результатов и решения задач Программы. Показатель степени достижения цели и непосредственных результатов Программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации программы):

где:

- значение показателя степени достижения цели и непосредственных результатов Программы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения цели и непосредственных результатов Программы;

- соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения цели и непосредственных результатов Программы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации Программы.

Оценка степени достижения цели и непосредственных результатов подпрограмм Программы учитывает индикаторы эффективности программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:

где:

- значение показателя степени достижения цели и непосредственных результатов i-й подпрограммы;

- число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;

- соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения цели и непосредственных результатов i-й подпрограммы, т.е. фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Значения , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой степени эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета рассчитывается согласно формуле:

где:

- запланированный объем затрат из средств бюджета города на реализацию программы;

- фактический объем затрат из средств бюджета города на реализацию программы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования средств федерального бюджета.

Общая эффективность и результативность Программы определяется по формуле:

M - число подпрограмм Программы.

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности Программы.

Помимо расчетов по данной методике предполагается проведение оценки эффективности конкретных мероприятий Программы с использованием современных экономических и социологических количественных и качественных методов.

Данная Программа является проектом, реализация которого положительно повлияет на социальную ситуацию.

По прогнозным оценкам к 2020 году реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов.

В результате выполнения мероприятий будет обеспечено:

- выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного, общего образования;

- повышение качества и доступности дошкольного образования посредством распространения современных образовательных технологий и вариативных моделей организации дошкольного образования;

- повышение доли учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в условиях, соответствующих современным требованиям;

- развитие системы выявления и поддержки молодых талантов;

- создание условий для сохранения здоровья школьников;

- создание единого коррекционно-образовательного пространства в системе образования муниципалитета;

- внедрение современных интегративных подходов к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья;

- создание условий для формирования толерантного отношения общества к детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, увеличению числа МОО, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- предоставление возможности учащимся выбирать программы профильного обучения в соответствии со своими склонностями и способностями;

- сохранение доступности для детей дополнительного образования;

- сохранение системы отдыха и оздоровления детей;

- сохранение количества детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости;

- обеспечение потребностей экономики района в профессиональных кадрах;

- повышению привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации преподавательских кадров.

_____________________________________________________________

Начальник Управления образования

администрации Перевозского района _____________________ Н.В.Кондрашова

30 декабря 2016 года